## AKTUÁLNÍ ZI
|  | Příloha č. 1 k USNESENÍ č. 015-07-2025-ZK ze dne 1. 12. 2025 | Zásobník investic Středočeského kraje na rok 2025 - aktualizace č. 4 | [23 empty] | v tis. Kč vč. DPH
č. inv. akce | Číslo akce ADA | Název akce | Zařazeno do Zásobníku investic usnesením RK/ZK | Realizátor | Pro organizaci | Celkové náklady | Čerpání do 31.12. 2024 | Čerpání v r.2025 (k 3.11.2025) |  | Plán r. 2025 |  | Finanční prostředky r. 2025 - kap.12 - plán |  |  | Plán r. 2026 | Plán r. 2027+ | Jiné zdroje |  |  | úvěr EIB |  |  |  |  | Poznámka | Aktuální stav (Příprava VZ, Probíhá VZ, Realizace, Finanční vypořádání, Ukončeno, Zrušeno) | Časový horizont změny aktuálního stavu (měsíc /rok) | Realizace fyzicky začala Ano/Ne | Priorita 10/2025 (hodnoty 1-4) | ORP | Specifický cíl SRK
[8 empty] | 1. pololetí (1.1.-30.6.) | 2. pololetí (1.7.-31.12.) | 1. pololetí (1.1.-30.6.) | 2. pololetí (1.7.-31.12.) | Kapitálové prostředky (před akt. č. 4) | Aktualizace | Kapitálové prostředky (po akt. č. 4) |  |  | prostředky rozpočtu SK kromě kap. 12 | mimo rozpočet SK | vlastní prostředky PO, a.s. | celkem | čerpání r.2021-24 | čerpání r. 2025 | Plán r. 2025 | Plán r. 2026+
1/2011/OHS | 01911 | Výměna oken v budově KÚ | 042-11/2011/RK ze dne 07.03.2011 047-15/2011/ZK ze dne 11.03.2011 | SK | SK | 64001.104 | 53692.3304 | 0 | 0 | 0 | 1508.7736 | 10308.7736 | -8800 | 1508.7736 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 8,8 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026 | REALIZACE | Průběžně | ANO | 1 | * | x
2/2011/OHS | 01513 | Pořízení nových kopírovacích strojů pro KÚ | 042-11/2011/RK ze dne 07.03.2011 047-15/2011/ZK ze dne 11.03.2011 | SK | SK | 7220.7488 | 6787.8838 | 231.231 | 0 | 231.231 | 201.634 | 432.865 | 0 | 432.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | Průběžně | ANO | 3 | * | x
3/2015/OHS | 03151 | Instalace klimatizačních jednotek do vybraných kanceláří budovy KÚ | 038-19/2015/RK ze dne 1.6.2015 008-17/2015/ZK ze dne 22.6.2015 | SK | SK | 6956 | 3786.2542 | 498.8189 | 60.3766 | 498.8189 | 2670.9269 | 3169.7458 | 0 | 3169.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | Průběžně | ANO | 2 | * | x
11/2019/OHS | 06071 | Rekonstrukce sociálních zařízení v budově KÚ | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | SK | SK | 18000 | 15250.194 | 30.25 | 1171.3153 | 30.25 | 1719.556 | 2749.806 | -1000 | 1749.806 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování – převod 1 mil . Kč z r. 2025 do r. 2026. Stavebně dokončeno | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2025 | ANO | 1 | * | x
15/2020/OHS | 07083 | Výměna garážových vrat na KÚ | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | SK | SK | 820 | 3.872 | 0 | 0 | 0 | 816.128 | 816.128 | 0 | 816.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2025 | NE | 2 | * | x
16/2020/OHS | * | Rekonstrukce podatelny KÚ - část pro veřejnost | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | SK | SK | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2025 | NE | 3 | * | x
20/2021/OHS | 06860 | Obměna vozového parku KÚ | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | SK | SK | 36600 | 16270.3822 | 9616.7313 | 0 | 9616.7313 | 10712.8865 | 20329.6178 | 0 | 20329.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | * | x
22/2021/OHS | 07328 | PD + Rekonstrukce osvětlení - veřejné prostory KÚ | 080-32/2021/RK ze dne 26.8.2021 021-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 | SK | SK | 3200 | 72.6 | 450.571 | 30.25 | 450.571 | 2676.829 | 3127.4 | 0 | 3127.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | NE | 2 | * | x
24/2021/OHS | 08497 | Chytrý úřad - elektronický vnitřní informační systém KÚ | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | SK | SK | 11000 | 0 | 0 | 42.35 | 0 | 1300 | 11000 | -9700 | 1300 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 9,7 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026 | REALIZACE | 11/2025 | ANO | 2 | * | x
27/2024/OHS | * | Upgrade telefonní ústředny a následné rozšíření jejich funkcionalit | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | SK | SK | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2025 | NE | 1 | * | x
28/2024/OHS | 08262 | Výměna střešního pláště včetně zateplení a světlíků na garážích KÚ | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | SK | SK | 7500 | 0 | 189.97 | 0 | 189.97 | 310.03 | 7500 | -7000 | 500 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 7 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026 | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | * | x
29/2024/OHS | 07818 | Rekonstrukce osvětlení Zasedací místnosti zastupitelstva, m.č. 1088 a RK - LED technologie | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | SK | SK | 3500 | 972.263 | 0 | 0 | 0 | 2527.737 | 2527.737 | 0 | 2527.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2025 | ANO | 1 | * | x
31/2024/OHS | 07819 | Rekonstrukce zasedací místnosti 1088 | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | SK | SK | 2442.264 | 130.68 | 2250.6 | 60.984 | 2250.6 | 60.984 | 2319.32 | -7.736 | 2311.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 8 tis. Kč | UKONČENO | 8/2025 | ANO | 1 | * | x
32/2024/OHS | 08238 | Modernizace gastro technologie v jídelně KÚ | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | SK | SK | 1500 | 0 | 526.7045 | 0 | 526.7045 | 973.2955 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | * | x
33/2024/OHS | 08239 | Záložní zdroje energie UPS 50kVA včetně instalace | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | SK | SK | 482.7658 | 0 | 482.7658 | 0 | 482.7658 | 0 | 482.7658 | 0 | 482.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 1/2025 | ANO | 1 | * | x
34/2024/OHS | * | Instalace odvlhčovacích jednotek do spisoven v suterénu KÚ | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | SK | SK | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | * | x
35/2024/OHS | * | Pořízení užitkového vozidla - 8 míst | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | SK | SK | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | * | x
36/2025/OHS | 08452 | Oprava fasády a zateplení plochých střech ve vnitrobloku budovy (budova Preslova 334) | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | SK | SK | 6000 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | * | x
37/2025/OHS | * | Rozšíření kapacity dobíjecích stanic pro elektrická vozidla na dvoře KÚ | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | SK | SK | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | * | x
38/2025/OHS | * | Elektromotorické ovládání vstupních dveří (vstup A) a napojení dveří a vvjezdových vrat na systém EPS v budově | * | SK | SK | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zvýšení bezpečnosti osob v budově | PŘÍPRAVA VZ | 2/2026 | NE | 1 | * | x
39/2025/OHS | * | Stavební opravy spojovacího můstku včetně rozšíření zakrytí ocelové konstrukce | * | SK | SK | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | oprava fasády po provedené výměně oken, rozšíření zakrytí ocelové konstukce | PŘÍPRAVA VZ | 6/2026 | NE | 1 | * | x
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
CELKEM 02 - Odbor hospodářské správy |  |  | x | x | x | 174522.8826 | 96966.4596 | 14277.6425 | 1396.2759 | 14277.6425 | 35328.7805 | 76114.159 | -26507.736 | 49606.423 | 27950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limit čerpání r. 2025 - 40,916 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
1/2011/INF | 01514 | Investiční software dle konkrétních požadavků odborů | 042-11/2011/RK ze dne 7.3.2011 047-15/2011/ZK ze dne 11.3.2011 | SK | SK | 29578.59 | 26442.894 | 562.65 | 0 | 562.65 | 0 | 3135.696 | -2573.046 | 562.65 | 1573.046 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 1,573 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026 a 1 mil. Kč z r. 2025 do r. 2027. Nákup potřebného programového vybavení, rozšíření stávajících systémů užívaných na KÚ. | PŘÍPRAVA VZ | 12/2026 | ANO | 1 | * | x
3/2013/INF | 02821 | Software pro Informační systém KÚ | 008-08/2013/RK ze dne 25.2.2013 004-03/2013/ZK ze dne 11.3.2013 | SK | SK | 26489.0961 | 5672.3045 | 1365.9894 | 882.816 | 1365.9894 | 5643.0106 | 10816.7916 | -3807.7916 | 7009 | 10807.7916 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN o 7 mil. Kč - Nákup zvýšeného počtu licencí pro informační systémy KÚ (licence NetWorker a dalších licencí Microsoft). Změna financování - převod 3,808 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026 | PROBÍHÁ VZ | 12/2026 | ANO | 1 | * | x
6/2018/INF | 04971 | Zvýšení kybernetické bezpečnosti informačního systému KÚ | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | 22117.9951 | 20747.4735 | 0 | 202.1087 | 0 | 202.1087 | 1370.5216 | -1168.4129 | 202.1087 | 1168.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 1,168 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026. Prostředky na rozšíření bezpečnostní infrastruktury KÚ, nákup switchů a SFP modulů | PŘÍPRAVA VZ | 12/2026 | ANO | 1 | * | x
9/2018/INF | 05482 | Nákup a obnova výpočetní techniky a zařízení | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | 11749.4519 | 6742.7048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4006.7471 | -4006.7471 | 0 | 3006.7471 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN o 1 mil. Kč - Nutný nákup serverů, switchů pro IS KÚ a dalších zařízení dle potřeb KÚ. Změna financování - převod 3,007mil. Kč z r. 2025 do r. 2026 a 1 mil. Kč z r. 2025 do r. 2027 | PŘÍPRAVA VZ | 12/2026 | ANO | 1 | * | x
10/2018/INF | 05549 | Modernizace zasedacích a technických místností | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | SK | 5094 | 593.38 | 1954.1984 | 0 | 1954.1984 | 501 | 3500.62 | -1045.4216 | 2455.1984 | 2045.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN o 1 mil. Kč - Nákup nových racků do serverovny, obnova PC v sále zastupitelstva. Změna financování - převod 1,045 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026 | REALIZACE | 12/2026 | ANO | 1 | * | x
28/2023/INF | * | Zvýšení kybernetické bezpečnosti pro PO | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | SK | SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prostředky na zvýšení kybernetické bezpečnosti příspěvkových organizací. | ZRUŠENO | 12/2025 | NE | 1 | * | x
29/2024/INF | * | Nové tiskové řešení na krajském úřadě SK | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | SK | SK | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | -17000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 17 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026. | PŘÍPRAVA VZ | 12/2026 | NE | 1 | * | x
30/2024/INF | 08252 | Obměna Technologických center Středočeského kraje | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | SK | SK | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obměna zařízení po skončení záruk a podpory výrobce | PROBÍHÁ VZ | 12/2025 | ANO | 1 | * | x
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
CELKEM 03 - Odbor informatiky |  |  | x | x | x | 162029.1331 | 60198.7568 | 3882.8378 | 1084.9247 | 3882.8378 | 6346.1193 | 41830.3763 | -31601.4192 | 10228.9571 | 85601.4192 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limit čerpání r. 2025 - 11 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
1/2013/DOP | 00120 | Výkup pozemků (včetně pod stávající sítí) - silniční síť | 008-08/2013/RK ze dne 25.2.2013 004-03/2013/ZK ze dne 11.3.2013 | SK | SK | 469905 | 264573.5847 | 5888.224 | 11035.245 | 5888.224 | 14443.1913 | 25331.4153 | -5000 | 20331.4153 | 40000 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 5 mil Kč z roku 2025 do roku 2027 | REALIZACE | Průběžně | ANO | 1 | *
2/2006/DOP | 00121 | Příprava a zabezpečení staveb silnic II. a III. třídy a drážní stavby pro lehká kolejová vozidla-tramvaje | 075-07/2006/RK ze dne 30.3.2006 013-11/2006/ZK ze dne 24.4.2006 | SK | SK | 663116.17 | 568768.4797 | 14491.2844 | 4838.9209 | 14491.2844 | 12856.4059 | 30347.6903 | -3000 | 27347.6903 | 40000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 3 mil Kč z roku 2025 do roku 2027 | REALIZACE | Průběžně | ANO | 1 | *
35/2018/DOP | * | Obec Postřižín - rekonstrukce povrchů komunikací včetně chodníků | 045-24/2018/RK ze dne 6.8.2018 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 | KSÚS | KSÚS | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | -25000 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 25 mil Kč z roku 2025 do roku 2027 | PROBÍHÁ VZ | 9/2026 | NE | 1 | Kralupy n. Vl. | SC 4.2
89/2019/DOP | 06044 | Zřízení vodorovného dopravního značení, bezpečnostní prvky | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | 171855 | 93932.6435 | 0 | 20982.9456 | 0 | 40000.3565 | 40000.3565 | 0 | 40000.3565 | 37922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Podněty PČR, připraveny návrhy zlepšení BESIP. | REALIZACE | Průběžně | ANO | 1 | *
102/2019/DOP | 08214 | III/33420 Molitorov, most ev.č. 33420-1 | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | KSÚS | KSÚS | 10599.7354 | 0 | 387.442 | 0 | 387.442 | 612.2934 | 4999.7354 | -4000 | 999.7354 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 4 mil Kč z roku 2025 do roku 2026 | REALIZACE | 3/2026 | ANO | 1 | Kolín | SC 4.2
109/2019/DOP | 07495 | Místa pro kontrolu nákladních vozidel | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | 16180 | 659.4576 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 14520.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 1 mil Kč z roku 2025 z roku 2026 | REALIZACE | 9/2026 | ANO | 1 | *
113/2019/DOP | 06290 | Přípravné a projekční práce zabezpečení investičních staveb | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | KSÚS | KSÚS | 250000 | 188323.0446 | 1184.2875 | 10101.8466 | 1184.2875 | 30492.6679 | 41676.9554 | -10000 | 31676.9554 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 10 mil Kč z roku 2025 do roku 2026 | REALIZACE | Průběžně | ANO | 1 | *
128/2019/DOP | 05940 | III/1057 komunikace na hrázi Dunávického rybníka | 042-33/2019/RK ze dne 31.10.2019 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 | KSÚS | KSÚS | 52400 | 1076.9 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 318.325 | -318 | 0.325 | 1000 | 50322.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 318 tis Kč z roku 2025 do roku 2027 | REALIZACE | 8/2027 | ANO | 2 | Benešov | SC 4.2
203/2020/DOP | 06720 | Obnova budov cestmistrovství | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | 200000 | 63371.9089 | 3197.9331 | 50751.1977 | 3197.9331 | 96802.158 | 95000.091 | 5000 | 100000.091 | 36628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 5 mil Kč z roku 2026 do roku 2025 | REALIZACE | 8/2026 | ANO | 1 | *
205/2020/DOP | 07188 | Senzorické zabezpečení silnic Středočeského kraje | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | 89999.925 | 22451.2935 | 0 | 0 | 0 | 29999.6315 | 29999.6315 | 0 | 29999.6315 | 37549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 8/2026 | ANO | 1 | *
206/2020/DOP | 06828 | Instalace a oprava svodidel u silnic II. a III.tříd | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | 110000 | 27276.4513 | 0 | 1974.6462 | 0 | 15999.5487 | 15999.5487 | 0 | 15999.5487 | 66724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Podněty PČR, připraveny návrhy zlepšení BESIP. Nutnost doplnit svodidla ve větším rozsahu dle PČR. | REALIZACE | 12/2026 | ANO | 1 | *
207/2020/DOP | 06218 | Lineární směrovací systém (BESIP) | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | 54000 | 11940.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42059.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rámcová smlouva, podněty PČR, připraveny návrhy zlepšení BESIP | REALIZACE | 12/2026 | ANO | 1 | *
215/2020/DOP | 07103 | II/328 Sloveč - Kněžice | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | 65238.4538 | 64538.5984 | 0 | 699.8553 | 0 | 699.8553 | 700 | -0.14466 | 699.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39744.0306 | 39044.1753 | 699.8553 | 699.8553 | 0 | x | UKONČENO | 11/2025 | ANO | 1 | Poděbrady | SC 4.1
224/2020/DOP | 06903 | Dopravní značení - omezení tranzitní dopravy | 066-02/2020/RK ze dne 13.1.2020 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 | KSÚS | KSÚS | 2000 | 218.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.8081 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 3 | *
254/2020/DOP | 04848 | II/322 Týnec nad Labem, most ev.č.322-005-oprava mostu v režimu "vyprojektuj a postav" ve smyslu Žluté knihy FIDIC | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | KSÚS | KSÚS | 90231.2676 | 89671.3118 | 428.6882 | 0 | 428.6882 | 131.2676 | 559.9559 | 0 | 559.9559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79938.2676 | 79938.2676 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2025 | ANO | 1 | Kolín | SC 4.1
256/2021/DOP | 08011 | III/1114 Líšno, svah a část vozovky | 037-16/2021/RK ze dne 8.4.2021 027-06/2021/ZK ze dne 26.4.2021 | KSÚS | KSÚS | 19000 | 3636.3936 | 7571.1906 | 1628.7299 | 7571.1906 | 7592.4158 | 15363.6064 | -200 | 15163.6064 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, přesun 200 tis Kč z roku 2025 do roku 2026 | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2025 | ANO | 1 | Benešov | SC 4.2
259/2021/DOP | 08179 | III/11816 Jelence | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | KSÚS | KSÚS | 1785.4387 | 1744.078 | 0 | 41.3607 | 0 | 41.3607 | 41.922 | -0.56127 | 41.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 1 tis. Kč | UKONČENO | 8/2025 | ANO | 1 | Příbram | SC 4.2
261/2021/DOP | 07516 | Areál ředitelství a cestmistrovství Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | KSÚS | KSÚS | 30000 | 7752.47 | 0 | 6116.55 | 0 | 12247.53 | 12247.53 | 0 | 12247.53 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna názvu položky dle smluvních vztahů. | PŘÍPRAVA VZ | 7/2027 | NE | 1 | Říčany
280/2021/DOP | 07628 | II/328, III/3279 a III/3287 Jestřabí Lhota | 064-31/2022/RK ze dne 25.8.2022 015-18/2022/ZK ze dne 12.9.2022 | KSÚS | KSÚS | 9225 | 9024.7398 | 169.3639 | 0 | 169.3639 | 30.8963 | 400.2602 | -200 | 200.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 200 tis Kč ZBV | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 10/2025 | ANO | 1 | Kolín | SC 4.1
285/2021/DOP | 06058 | II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212 | 064-31/2022/RK ze dne 25.8.2022 015-18/2022/ZK ze dne 12.9.2022 | KSÚS | KSÚS | 138939 | 81938.8719 | 184.646 | 6664.8736 | 184.646 | 26815.4821 | 21800.1281 | 5200 | 27000.1281 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 500 tis. Kč, změna financování - převod 5,2 mil. Kč z r. 2026 a 2027+ do r. 2025 , | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2025 | ANO | 1 | Mladá Boleslav | SC 4.1
302/2021/DOP | 07629 | III/32914 Kostelní Lhota-Pečky | 070-42/2022/RK ze dne 10.11.2022 020-20/2022/ZK ze dne 28.11.2022 | KSÚS | KSÚS | 10318.9989 | 10210.5397 | 0 | 108.4591 | 0 | 108.4591 | 109.4603 | -1.0011 | 108.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 1 tis. Kč | UKONČENO | 9/2025 | ANO | 1 | Poděbrady | SC 4.2
311/2021/DOP | 08124 | BESIP-III/27944 Žerčice, úprava vjezdu do obce | 070-42/2022/RK ze dne 10.11.2022 020-20/2022/ZK ze dne 28.11.2022 | KSÚS | KSÚS | 5151 | 3440.7737 | 154.88 | 91.4152 | 154.88 | 1555.3463 | 1450.2263 | 260 | 1710.2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zvýšení o 260 tis Kč ZBV | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2025 | ANO | 1 | Mladá Boleslav | SC 4.2
314/2023/DOP | 07899 | Silnice II/120 Dobrošovice – rekonstrukce opěrné zdi | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 015-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | KSÚS | KSÚS | 6000 | 5770.4068 | 0 | 0 | 0 | 229.5932 | 789.5932 | -560 | 229.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 560 tis Kč | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2025 | ANO | 1 | Sedlčany | SC 4.1
320/2023/DOP | * | III/00325 Jažlovice | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 015-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | KSÚS | KSÚS | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizace po částech z důvodu zachování přístupu do logistických areálů 24h/den. Nutnost zahájení až v roce 2026. | PROBÍHÁ VZ | 5/2026 | NE | 2 | Říčany | SC 4.2
333/2023/DOP | 04167 | III/00324 Otice-Všechromy | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | KSÚS | KSÚS | 8006 | 6299.5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Předpoklad realizace VDZ v roce 2026. | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 4/2026 | ANO | 1 | Říčany | SC 4.2
334/2023/DOP | 07825 | Přestavba propustku na silnici III/11818, km 9,984 | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | KSÚS | KSÚS | 3627.345 | 3559.585 | 67.76 | 0 | 67.76 | 0 | 67.76 | 0 | 67.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 4/2025 | ANO | 1 | Příbram | SC 4.2
335/2023/DOP | 07621 | III/27522 a III/27950 Rožďalovice, Nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a ul. Tyršova Rožďalovice | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | KSÚS | KSÚS | 34545.3523 | 20904.0476 | 0 | 403.015 | 0 | 1791.3047 | 1791.3047 | 0 | 1791.3047 | 0 | 0 | 0 | 11850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2025 | ANO | 1 | Nymburk | SC 4.2
336/2023/DOP | 07583 | II/275 Zábrdovice Dymokury | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | KSÚS | KSÚS | 122000 | 659.45 | 0 | 0 | 0 | 29999.55 | 29999.55 | 0 | 29999.55 | 91341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | REALIZACE | 4/2026 | ANO | 1 | Nymburk | SC 4.1
338/2023/DOP | 07659 | III/11411 Libomyšl II | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | KSÚS | KSÚS | 25354 | 392.7476 | 0 | 0 | 0 | 0.25243 | 24961.2524 | -24961 | 0.25243 | 24961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 24,961 mil Kč z roku 2025 do roku 2026 | REALIZACE | 5/2026 | ANO | 1 | Hořovice | SC 4.2
341/2023/DOP | 07500 | II/101 Vrapická, havárie odvodnění | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | KSÚS | KSÚS | 3898.9615 | 2264.635 | 461.3264 | 0 | 461.3264 | 0 | 461.3264 | 0 | 461.3264 | 0 | 0 | 0 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2025 | ANO | 1 | Kladno | SC 4.1
342/2023/DOP | 07499 | III/2018 Žilina - Kamenné Žehrovice | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | KSÚS | KSÚS | 15453.1049 | 14984.1049 | 0 | 0 | 0 | 469 | 469 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2025 | ANO | 1 | Kladno
343/2023/DOP | 07498 | II/121 Sedlec průtah | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | KSÚS | KSÚS | 4085 | 4004.9172 | 0 | 0 | 0 | 80.0828 | 495.0828 | -415 | 80.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 415 tis Kč, ZBV | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2025 | ANO | 1 | Sedlčany | SC 4.1
344/2023/DOP | 08066 | III/10522 Sedlčany, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | KSÚS | KSÚS | 44900 | 19675.7848 | 8663.8553 | 9613.3065 | 8663.8553 | 15060.3599 | 23724.2152 | 0 | 23724.2152 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 43400 | 19675.7848 | 9047.5672 | 23724.2152 | 0 | x | REALIZACE | 11/2025 | ANO | 1 | Sedlčany
345/2023/DOP | 07678 | Čelákovice obchvat | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | KSÚS | KSÚS | 63941 | 2797.457 | 2761.2877 | 39948.4465 | 2761.2877 | 48838.2553 | 49999.543 | 1600 | 51599.543 | 9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zvýšení CN o 1,6 mil Kč ZBV | REALIZACE | 5/2026 | ANO | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
347/2023/DOP | * | Rekonstrukce propustku: II/116 Nový Knín, II/126 Soutice, III/10230 Solopysky, III/00411 Svojšice | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | KSÚS | KSÚS | 21640 | 0 | 0 | 1878.2929 | 0 | 4550 | 4640 | -90 | 4550 | 17090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 90 tis. Kč z roku 2025 do roku 2026 | REALIZACE | 11/2025 | ANO | 1 | Dobříš, Vlašim, Sedlčany, Příbram
348/2023/DOP | 08121 | III/1138, III/1139, II/113 Tismice, Vrátkov, Doubravčice | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | KSÚS | KSÚS | 22037 | 10547.9565 | 667.4171 | 736.5876 | 667.4171 | 10821.6263 | 11189.0435 | 300 | 11489.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zvýšení CN o 300 tis Kč ZBV | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2025 | ANO | 1 | Český Brod
349/2023/DOP | 07640 | II/108 Kostelec | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | KSÚS | KSÚS | 74424 | 719.103 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 65682.897 | 0 | 0 | 7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2026 | NE | 2 | Říčany
351/2023/DOP | 08407 | II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 220000 | 0 | 3814.2072 | 27376.0894 | 3814.2072 | 116185.7928 | 120000 | 0 | 120000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 5/2026 | ANO | 1 | Poděbrady
352/2023/DOP | 07828 | III/1016 Kunice | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 42650.846 | 450.846 | 0 | 10059.0143 | 0 | 42200 | 40000 | 2200 | 42200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zvýšení CN o 2,2, mil Kč ZBV | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2025 | ANO | 1 | Říčany
353/2023/DOP | * | III/12537 Zásmuky - Sobočice | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | -18000 | 0 | 48500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 18 mil Kč z roku 2025 do roku 2026 | REALIZACE | 5/2026 | ANO | 1 | Kolín
355/2023/DOP | 07922 | III/12523 Petrovice II. – Boštice III/12525 | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 10286.21 | 10245.554 | 40.656 | 0 | 40.656 | 0 | 40.656 | 0 | 40.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 4/2025 | ANO | 1 | Čáslav
356/2023/DOP | 08049 | II/329 Radim | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 19992 | 7891.5039 | 0 | 4436.865 | 0 | 8000.4961 | 12100.4961 | -4100 | 8000.4961 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 4,1 mil Kč z roku 2025 do roku 2026 | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2025 | ANO | 1 | Kolín
361/2023/DOP | 08123 | III/12513, 12511 Rataje, Zdislavice | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 26319.4212 | 25153.8936 | 831.5676 | 333.96 | 831.5676 | 333.96 | 1166.1064 | -0.57875 | 1165.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 1 tis. Kč | UKONČENO | 8/2025 | ANO | 1 | Vlašim
364/2023/DOP | 08061 | III/11217 Keblov – odb. Kačerov | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 11690.0002 | 10674.4493 | 0 | 1015.5509 | 0 | 1015.5509 | 1016.5507 | -0.99982 | 1015.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 1 tis. Kč | UKONČENO | 8/2025 | ANO | 1 | Vlašim
365/2023/DOP | 08156 | II/107 Kamenice – Čakovice | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 5474.8625 | 4780.779 | 694.0835 | 0 | 694.0835 | 0 | 694.0835 | 0 | 694.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 7/2025 | ANO | 1 | Benešov
368/2023/DOP | 07951 | III/12145 Nazdice – Bučovice | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 9407.5152 | 9215.2474 | 192.2679 | 0 | 192.2679 | 0 | 192.2679 | 0 | 192.2679 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 7/2025 | ANO | 1 | Votice
375/2023/DOP | 08153 | III/2421 Velké Přílepy | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 12744 | 4744.1605 | 642.9983 | 0 | 642.9983 | -1.4779e-12 | 5999.8395 | -5356.8412 | 642.9983 | 7356.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 5,357 mil Kč z roku 2025 do 2026 | REALIZACE | 4/2026 | ANO | 1 | Černošice
378/2023/DOP | 08169 | III/11625, III/11627 Mníšek p. Brdy-Zahořany | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 18500 | 3481.275 | 5079.5589 | 9485.7482 | 5079.5589 | 9939.166 | 15018.725 | 0 | 15018.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2025 | ANO | 1 | Černošice
379/2023/DOP | 08013 | III/27610 Studénka - Násedlnice | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 21875 | 14054.6802 | 4983.7918 | 0 | 4983.7918 | 2836.5279 | 5500.3198 | 2320 | 7820.3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zvýšení CN o 875 tis Kč -ZBV, změna financování - přesun 1,445 mil Kč z roku 2026 do roku 2025 | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2025 | ANO | 1 | Mnichovo Hradiště
384/2023/DOP | 08038 | III/10163 Nehvizdy - Horoušany II | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 13738 | 92.928 | 3365.7856 | 6237.0517 | 3365.7856 | 10279.2864 | 9000.072 | 4645 | 13645.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 4,645 mil Kč z roku 2026 do 2025 | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
386/2023/DOP | 07984 | III/26828 Dolní Krupá - Bělá pod Bezdězem | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 11835.8294 | 11695.8137 | 140.0157 | 0 | 140.0157 | 0 | 140.0157 | 0 | 140.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2025 | ANO | 1 | Mladá Boleslav
389/2023/DOP | 08040 | III/27213 Benátky nad Jizerou - Dražice II | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 6896 | 85.8495 | 0 | 0 | 0 | 6810.1505 | 6600.1505 | 210 | 6810.1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zvýšení CN o 210 tis Kč - ZBV | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2025 | ANO | 1 | Mladá Boleslav
390/2023/DOP | 08041 | ulice Víta Nejedlého – stavební úpravy uličního prostoru | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | KSÚS | KSÚS | 19016.5891 | 0 | 16.5891 | 0 | 16.5891 | 0 | 16.5891 | 0 | 16.5891 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 7/2025 | ANO | 1 | Kralupy n. Vl.
392/2024/DOP | 04169 | II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | KSÚS | KSÚS | 77155 | 35155.388 | 8583.4565 | 23653.1649 | 8583.4565 | 33416.1555 | 41999.612 | 0 | 41999.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2025 | ANO | 1 | Kolín
394/2024/DOP | 08062 | Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | KSÚS | KSÚS | 49891 | 4321.4928 | 7980.5669 | 9245.6518 | 7980.5669 | 17018.9404 | 17999.5072 | 7000 | 24999.5072 | 0 | 0 | 0 | 20570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zvýšení CN o 7 mil Kč - ZBV | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2025 | ANO | 1 | Kralupy n. Vl.
395/2024/DOP | 08042 | II/101 Červený Újezd | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | KSÚS | KSÚS | 6600 | 0 | 6392.5081 | 22.022 | 6392.5081 | 207.4919 | 6600 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2025 | ANO | 1 | Černošice
396/2024/DOP | 08180 | II/118 Lochovice-Libomyšl | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | KSÚS | KSÚS | 21039 | 4036.72 | 97.526 | 41.987 | 97.526 | 13948.754 | 14046.28 | 0 | 14046.28 | 2956 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 2/2026 | ANO | 1 | Hořovice
398/2024/DOP | * | III/00310 Průhonice, úsek mezi OK | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | KSÚS | KSÚS | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 5/2026 | NE | 3 | Černošice
399/2024/DOP | 07827 | III/1171 0 Bavoryně, havárie opěrné zdi | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | KSÚS | KSÚS | 20319 | 1374.8927 | 5520.9468 | 13038.3008 | 5520.9468 | 13423.1604 | 16625.1073 | 2319 | 18944.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zvýšení CN o 2,319 mil Kč - ZBV | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2025 | ANO | 1 | Beroun
405/2024/DOP | 08064 | II/244 Byšice, most ev.č. 244-011 přes Košátecký potok v obci Byšice | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | KSÚS | KSÚS | 3540 | 3091.4065 | 0 | 385.7655 | 0 | 448.5935 | 448.5935 | 0 | 448.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2025 | ANO | 1 | Mělník
406/2024/DOP | 08122 | Most ev.č. 12144-2-Most přes trať ČD za Meznem (Střezimíř) – demolice | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | KSÚS | KSÚS | 4341 | 3805.1022 | 0 | 197.23 | 0 | 535.8978 | 535.8978 | 0 | 535.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2025 | ANO | 1 | Votice
407/2024/DOP | 07921 | III/1012 a III/1015 Všestary, rekonstrukce silnice | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | KSÚS | KSÚS | 54351 | 35377.1883 | 9773.8355 | 0 | 9773.8355 | 9199.9762 | 16473.8117 | 2500 | 18973.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zvýšení CN o 2,5 mil Kč - ZBV | REALIZACE | 3/2026 | ANO | 1 | Říčany
409/2024/DOP | 08186 | III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic - II. etapa | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | KSÚS | KSÚS | 16443 | 100.0146 | 0 | 312.2467 | 0 | 16342.9854 | 13899.9854 | 2443 | 16342.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zvýšení o 2,443 mil Kč - ZBV | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2025 | ANO | 1 | Kladno
410/2024/DOP | 08044 | III/0056, III/00513, III/00514, III/00518 – opatření ke zvýšení bezpečnosti v místech křižovatek | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | KSÚS | KSÚS | 4000 | 957.0913 | 0 | 2355.4721 | 0 | 2355.9087 | 3042.9087 | -687 | 2355.9087 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 687 tis Kč z roku 2025 do roku 2026 | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2025 | ANO | 2 | Černošice
411/2024/DOP | 08356 | III/00315, III/10113 Radlík - Kostelec u Křížků, II.etapa | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | KSÚS | KSÚS | 49000 | 0 | 1765.8377 | 14569.4309 | 1765.8377 | 47234.1623 | 38000 | 11000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zvýšení CN o 1 mil Kč, změna financování - převod 10 mil Kč z roku 2026 do 2025 | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2025 | ANO | 1 | Říčany
412/2024/DOP | 08045 | Rozšíření ulice Podolecká | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | KSÚS | KSÚS | 3019 | 2019.4784 | 770.7991 | 139.755 | 770.7991 | 228.7225 | 999.5216 | 0 | 999.5216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2025 | ANO | 1 | Mladá Boleslav
414/2024/DOP | * | II/611 Nehvizdy, obchvat | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 199200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | -1000 | 0 | 99000 | 100200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 1 mil Kč z roku 2025 do roku 2026 | PROBÍHÁ VZ | 5/2026 | NE | 2 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
415/2024/DOP | * | II/338 Žehušice- hr. Obl. | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | -1000 | 0 | 90000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 1 mil Kč z roku 2025 do roku 2026 | PROBÍHÁ VZ | 4/2026 | NE | 2 | Čáslav
416/2024/DOP | * | III/3284 Sendražice, propustek | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | -9500 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 9,5 mil Kč z roku 2025 do roku 2026 | REALIZACE | 4/2026 | ANO | 1 | Kolín
417/2024/DOP | * | III/3284 Sendražice, ul. Hlavní | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | -1000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 1 mil Kč z roku 2025 do roku 2026 | PROBÍHÁ VZ | 4/2026 | NE | 2 | Kolín
418/2024/DOP | * | II/336 Zruč nad Sázavou, ul. 1. máje | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 12000 | 6000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 6 mil Kč z zroku 2026 do 2025 | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Kutná Hora
419/2024/DOP | * | III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská, II. etapa | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 8/2026 | NE | 2 | Nymburk
420/2024/DOP | * | III/12540 Lošany | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 8/2026 | NE | 2 | Kolín
421/2024/DOP | * | III/6031 Turkovice | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 8/2026 | NE | 2 | Říčany
422/2024/DOP | * | III/33016, III/32917 Křečkov | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 4/2026 | NE | 2 | Poděbrady
423/2024/DOP | * | III/27528 Dymokury | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | -5000 | 0 | 40000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 5 mil Kč z roku 2025 do roku 2026 | PROBÍHÁ VZ | 4/2026 | NE | 1 | Poděbrady
424/2024/DOP | * | II/336 Dolní Pohleď | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 5/2026 | ANO | 1 | Kutná Hora
425/2024/DOP | 08155 | III/33014 Kovansko | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 30000 | 0 | 381.15 | 0 | 381.15 | 0 | 681.15 | -300 | 381.15 | 29618.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 300 tis. Kč z roku 2025 do roku 2026 | PROBÍHÁ VZ | 10/2026 | NE | 1 | Nymburk
426/2024/DOP | * | III/00312 Říčany, ul. Rooseveltova | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 8/2026 | NE | 2 | Říčany
427/2024/DOP | 08355 | II-102 Davle, úprava zpevněných ploch | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 1717.046 | 0 | 1700 | 0 | 1700 | 17.046 | 1717.046 | 0 | 1717.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 500 tis. Kč z roku 2025 do roku 2026 | REALIZACE | 11/2025 | ANO | 1 | Černošice
428/2024/DOP | * | lll/25934 Tupadly | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10500 | -500 | 10000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 500 tis. Kč z roku 2025 do roku 2026 | REALIZACE | 5/2026 | ANO | 1 | Mělník
429/2024/DOP | * | II/272 Dolní Cetno – Pětikozly | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 5/2026 | ANO | 1 | Mladá Boleslav
433/2024/DOP | 08480 | III/26817 Jivina - Strážiště | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 21000 | 0 | 0 | 14503.6542 | 0 | 14505 | 15500 | -995 | 14505 | 6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 995 tis. Kč z roku 2025 do 2026 | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2025 | ANO | 1 | Mnichovo Hradiště
434/2024/DOP | * | III/24019, III/24022 Olovnice | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200 | 6000 | 2200 | 8200 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 2,2 mil Kč z 2026 do 2025 | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Kralupy n. Vl.
435/2024/DOP | * | III/10169 Škvorec | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | -10000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 10 mil Kč z roku 2025 do 2026 | REALIZACE | 4/2026 | ANO | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
436/2024/DOP | * | III/3322 Čachovice - Lipník | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200 | 7000 | 1200 | 8200 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 1,2 mil Kč z roku 2026 do 2025 | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Mladá Boleslav
437/2024/DOP | 08499 | III/27221 Chotětov - Hrušov | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 16000 | 0 | 0 | 7837.3866 | 0 | 8000 | 8500 | -500 | 8000 | 3000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 500 tis Kč z roku 2025 do roku 2027 | REALIZACE | 11/2025 | ANO | 1 | Mladá Boleslav
438/2024/DOP | * | III/24213 Odolena Voda - Veliká Ves | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 27000 | 0 | 0 | 3844.9578 | 0 | 22300 | 20000 | 2300 | 22300 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 2,3 mil Kč z roku 2026 do 2025 | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
439/2024/DOP | 08483 | II/113 Vestec-Ostředek | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 10953 | 0 | 0 | 10918.5003 | 0 | 10953 | 12000 | -1047 | 10953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 1,047 mil Kč ZBV | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2025 | ANO | 1 | Benešov
440/2024/DOP | * | III/11437 Neveklov- kř. III/11450 | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 10976 | 0 | 0 | 10237.5027 | 0 | 10976 | 12000 | -1024 | 10976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 4,024 mil Kč - ZBV | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2025 | ANO | 1 | Vlašim
441/2024/DOP | * | III/12140 Arnoštovice - kř. III/12139 | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 11400 | 0 | 0 | 9706.9828 | 0 | 10000 | 11400 | -1400 | 10000 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 1,4 mil Kč z roku 2025 do roku 2026 | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 2/2026 | ANO | 1 | Votice
445/2024/DOP | * | II/605 Loděnice-Cerhovice | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45300 | -45300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna způsobu financování – převod do jiného financování škody po zimě | ZRUŠENO | 8/2025 | ANO | 1 | Hořovice
448/2024/DOP | * | II/227, II/229 Rakovník | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 5/2026 | NE | 2 | Rakovník
449/2024/DOP | * | II/237 Mšec-Srbeč | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 3/2026 | NE | 2 | Rakovník
450/2024/DOP | * | II/229 Krupá, Třeboc | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | -30000 | 0 | 20000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 30 mil Kč z roku 2025 do roku 2027 | PROBÍHÁ VZ | 5/2026 | NE | 1 | Rakovník
453/2024/DOP | * | III/23739 Řevničov | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 20000 | 500 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 16,5 mil Kč soutěží, změna finacování - převod 500 tis.kč z r. 2026 do r. 2025 | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2025 | ANO | 2 | Rakovník
460/2024/DOP | * | II/101, III/10134 Červený Újezd | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 4/2026 | NE | 2 | Černošice
462/2024/DOP | 08167 | III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 28760 | 18760.048 | 1859.9444 | 5447.6711 | 1859.9444 | 8140.0076 | 9999.952 | 0 | 9999.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 5,854mil Kč soutěží | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2025 | ANO | 2 | Černošice
463/2025/DOP | 06326 | II/105 Kamenný Přívoz, mosty ev. č. 105-008 a 105-009 přes řeku Sázavu v obci Kamenný Přívoz | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | KSÚS | KSÚS | 146382 | 0 | 6137.6416 | 3394.332 | 6137.6416 | 3862.3584 | 17700 | -7700 | 10000 | 80000 | 56382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 7,7 mil Kč z roku 2025 do 2027, převod mezi roky 2026 a 2027 | REALIZACE | 5/2026 | ANO | 1 | Černošice | .
464/2025/DOP | * | II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II. Část, provozní staniční km 5,555-14,800 | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | KSÚS | KSÚS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna způsobu financování, přesun do SFDI | ZRUŠENO | 9/2025 | NE | 2 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | .
465/2025/DOP | * | Dolní Bousov – rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka a Dolní Bousov – náměstí T.G. Masaryka - odvodnění | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | KSÚS | KSÚS | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3200 | -2700 | 500 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 2,7 mil Kč z roku 2025 do 2026 | REALIZACE | 6/2026 | ANO | 1 | Mladá Boleslav | .
466/2025/DOP | * | Měšice, křižovatka silnic II/244 x III/2443 – vybudování SSZ | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | KSÚS | KSÚS | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 7500 | -7000 | 500 | 5000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 7 mil Kč z roku 2025 do roku 2026 | REALIZACE | 5/2026 | ANO | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
467/2025/DOP | * | III/27215 Zdětín, rekonstrukce | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | KSÚS | KSÚS | 60000 | 0 | 0 | 437.326 | 0 | 11000 | 11500 | -500 | 11000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 500 tis Kč z roku 2025 do roku 2026 | REALIZACE | 11/2025 | ANO | 1 | Mladá Boleslav | .
468/2025/DOP | 08139 | III/24637 Vliněves, průtah | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | KSÚS | KSÚS | 80000 | 0 | 0 | 607.42 | 0 | 607.42 | 1000 | -392.58 | 607.42 | 49392.58 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 393 tis. Kč z roku 2025 do roku 2026 | PŘÍPRAVA VZ | 3/2026 | NE | 2 | Mělník | .
469/2025/DOP | * | III/3321 Milovice, rekonstrukce | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | KSÚS | KSÚS | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 30000 | -28500 | 1500 | 70000 | 48500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 28,5 mil Kč z roku 2025 do roku 2026 | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Lysá n. L. | .
470/2025/DOP | * | II/116, III/11626 a III/11624 Mnišek pod Brdy - část 1 | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | KSÚS | KSÚS | 70135 | 0 | 0 | 25296.0381 | 0 | 47900 | 46000 | 1900 | 47900 | 22235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 1,9 mil Kč z roku 2026 do roku 2025 | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 2/2026 | ANO | 1 | Černošice | .
471/2025/DOP | 08456 | III-1021 a III-1024 Hvozdnice – Bratřínov – BIM | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | KSÚS | KSÚS | 108208 | 0 | 0 | 33334.6446 | 0 | 102000 | 70000 | 32000 | 102000 | 6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 32 mil Kč z roku 2026 do roku 2025 | REALIZACE | 11/2025 | ANO | 1 | Černošice | .
472/2025/DOP | * | III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | KSÚS | KSÚS | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | -5000 | 0 | 70000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 5 mil Kč z roku 2025 do roku 2026 | PROBÍHÁ VZ | 5/2026 | NE | 2 | Kladno | .
473/2025/DOP | 08498 | III/6031 Senohraby, průtah (etapa 1) | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | KSÚS | KSÚS | 50900 | 0 | 0 | 1232.5278 | 0 | 41000 | 35000 | 6000 | 41000 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, přesun 6 mil Kč z roku 2026 do roku 2025 | REALIZACE | 11/2025 | ANO | 1 | Říčany | .
474/2025/DOP | * | Drahelčice, ulice Polní | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | KSÚS | KSÚS | 15985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | -11000 | 0 | 15985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 11 mil Kč z roku 2025 do roku 2026 | REALIZACE | 3/2026 | ANO | 1 | Černošice | .
475/2025/DOP | * | III/11216 Chmelná, havárie dvou propustků | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | KSÚS | KSÚS | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 500 tis Kč z roku 2025 do roku 2026 | PROBÍHÁ VZ | 4/2026 | NE | 1 | Vlašim | .
477/2025/DOP | * | III/33011 Zvěřínek, most ev.č. 33011-2 přes říčku Výrovku za obcí Zvěřínek | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | KSÚS | KSÚS | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23400 | -23400 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zvýšení CN o 2,1 mil Kč větším rozsahem, změna financování – převod 23,4 mil Kč z roku 2025 do roku 2026 | PROBÍHÁ VZ | 4/2026 | NE | 2 | Nymburk | .
478/2025/DOP | 08295 | II/275 Luštěnice průtah, rekonstrukce | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | KSÚS | KSÚS | 60394 | 0 | 0 | 8747.7105 | 0 | 33200 | 30000 | 3200 | 33200 | 13494 | 0 | 0 | 13700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 3,2 mil Kč z roku 2026 do roku 2025 | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 3 | Mladá Boleslav | .
479/2025/DOP | 08455 | II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce silnice etapa 4 a etapa 6 | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | KSÚS | KSÚS | 130335 | 0 | 0 | 34347.7883 | 0 | 78400 | 71106 | 7294 | 78400 | 51935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 7,294 mil Kč z roku 2026 do roku 2025 | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 3 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | .
480/2025/DOP | * | III/0093 Zlonín - rekonstrukce silnice | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | KSÚS | KSÚS | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 24500 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 11/2025 | ANO | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | .
481/2025/DOP | * | II/229 Lišany, obchvat | 051-19/2025/RK ze dne 22.5.2025 014-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025 | KSÚS | KSÚS | 522000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | -350 | 0 | 100000 | 422000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 350 tis Kč z roku 2025 do roku 2027 | PROBÍHÁ VZ | 9/2026 | NE | 1 | Rakovník | .
482/2025/DOP | 08008 | III/26820 Mukařov, most ev.č. 26820-6 přes potok v obci Mukařov | 051-19/2025/RK ze dne 22.5.2025 014-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025 | KSÚS | KSÚS | 17500 | 0 | 0 | 361.79 | 0 | 361.79 | 11920 | -11558.21 | 361.79 | 17138.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zvýšení CN o 5,58 mil Kč větším rozsahem investiční akce, změna financování – převod 11,558 mil Kč do roku 2026 | PŘÍPRAVA VZ | 4/2026 | NE | 2 | Mnichovo Hradiště | .
483/2025/DOP | 08457 | III/32812 Pátek, most ev. č 32812-4 | 051-19/2025/RK ze dne 22.5.2025 014-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025 | KSÚS | KSÚS | 108.961 | 0 | 0 | 108.961 | 0 | 108.961 | 0 | 108.961 | 108.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN o 109 tis. Kč - oprava chyby z min. aktualizace | UKONČENO | 7/2025 | NE | 2 | Poděbrady | .
485/2025/DOP | 08481 | III/25920 Boreč, most ev.č. 25920-1 přes strouhu před obcí Boreč | 051-19/2025/RK ze dne 22.5.2025 014-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025 | KSÚS | KSÚS | 6000 | 0 | 0 | 2789.5504 | 0 | 6000 | 5521 | 479 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zvýšení CN o 479 tis Kč - ZBV | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2025 | ANO | 1 | Mladá Boleslav | .
486/2025/DOP | * | III/24020 Zeměchy, most ev.č. 24020-1 přes Knovízský potok v obci Zeměchy | 051-19/2025/RK ze dne 22.5.2025 014-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025 | KSÚS | KSÚS | 32434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 32434 | -29534 | 2900 | 29534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 29,534 mil Kč z roku 2025 do roku 2026 | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Kralupy n. Vl. | .
487/2025/DOP | * | III/22913 Olešná, rekonstrukce mostu ev.č. 22913-1 přes potok Olešná | 051-19/2025/RK ze dne 22.5.2025 014-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025 | KSÚS | KSÚS | 18180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18180 | -18180 | 0 | 18180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 18,18 mil Kč z roku 2025 do roku 2026 | PROBÍHÁ VZ | 4/2026 | NE | 1 | Rakovník | .
488/2025/DOP | * | III/23916 Zlonice, most ev.č. 23916-2 přes Dřínovský potok | 051-19/2025/RK ze dne 22.5.2025 014-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025 | KSÚS | KSÚS | 11478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11478 | -11478 | 0 | 11478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 11,478 mil Kč z roku 2025 do roku 2026 | PROBÍHÁ VZ | 4/2026 | NE | 1 | Slaný | .
490/2025/DOP | * | III/11513 Jíloviště, most ev.č. 11513-1 přes D4 v obci Jíloviště | 051-19/2025/RK ze dne 22.5.2025 014-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025 | KSÚS | KSÚS | 181560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | -20000 | 0 | 81560 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 20 mil Kč z roku 2025 do roku 2026 a mezi roky 2026 a 2027 | PROBÍHÁ VZ | 4/2026 | NE | 1 | Černošice | .
491/2025/DOP | * | III/11711 Osek, most ev.č. 11711-1 | 051-19/2025/RK ze dne 22.5.2025 014-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025 | KSÚS | KSÚS | 27020 | 0 | 0 | 232.925 | 0 | 233 | 27020 | -26787 | 233 | 26787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 26,79 mil Kč do roku 2026 | PROBÍHÁ VZ | 4/2026 | NE | 1 | Hořovice | .
492/2025/DOP | 08500 | VY11626 Mníšek pod Brdy, most ev.č. VY11626 – 1 | 051-19/2025/RK ze dne 22.5.2025 014-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025 | KSÚS | KSÚS | 9500 | 0 | 0 | 2354.6589 | 0 | 9500 | 7275 | 2225 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zvýšení CN o 2,225 mil Kč , ZBV | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Černošice | .
493/2025/DOP | * | III/24513 Rostoklaty, most ev.č. 24513-1 | 051-19/2025/RK ze dne 22.5.2025 014-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025 | KSÚS | KSÚS | 92140 | 0 | 0 | 1501.61 | 0 | 1501.61 | 20000 | -18498.39 | 1501.61 | 70638.39 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 20 mil Kč z roku 2025 do roku 2027 | PROBÍHÁ VZ | 11/2025 | NE | 1 | Český Brod | .
495/2025/DOP | * | III/11819 Cetyně, most ev.č. 11819-1 | 051-19/2025/RK ze dne 22.5.2025 014-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025 | KSÚS | KSÚS | 6970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6970 | -6970 | 0 | 6970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 6,97 mil Kč z roku 2025 do roku 2026 | PROBÍHÁ VZ | 4/2026 | NE | 1 | Příbram | .
497/2025/DOP | * | III/33348 Kostelec nad Černými lesy, propustek | 051-19/2025/RK ze dne 22.5.2025 014-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025 | KSÚS | KSÚS | 2000 | 0 | 0 | 296.45 | 0 | 297 | 2000 | -1703 | 297 | 1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 1,703 mil Kč do roku 2026 | REALIZACE | 4/2026 | ANO | 1 | Říčany | .
498/2025/DOP | * | II/101 Břežanské údolí, sanace skalního svahu | 051-19/2025/RK ze dne 22.5.2025 014-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025 | KSÚS | KSÚS | 16281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16281 | -16281 | 0 | 16281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 16,281 mil Kč z roku 2025 do roku 2026 | PROBÍHÁ VZ | 4/2026 | NE | 1 | Černošice | .
499/2025/DOP | * | II/101 Dolní Břežany – Zbraslav | 051-19/2025/RK ze dne 22.5.2025 014-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025 | KSÚS | KSÚS | 475102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | -30000 | 0 | 120000 | 355102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 30 mil Kč z roku 2025 do roku 2026 | PROBÍHÁ VZ | 1/2026 | NE | 1 | Černošice
500/2025/DOP | * | II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce II. etapa | 051-19/2025/RK ze dne 22.5.2025 014-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025 | KSÚS | KSÚS | 136181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | -70000 | 0 | 66181 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 70 mil Kč z roku 2025 do roku 2027 | PROBÍHÁ VZ | 2/2026 | NE | 1 | Černošice
501/2025/DOP | 08484 | III/3399 a III/33914 Vlastějovice – Pavlovice | 051-19/2025/RK ze dne 22.5.2025 014-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025 | KSÚS | KSÚS | 147261 | 0 | 0 | 16697.365 | 0 | 60000 | 70000 | -10000 | 60000 | 87261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 10 mil Kč z roku 2025 do roku 2026 | REALIZACE | 2/2026 | ANO | 1 | Kutná Hora
502/2025/DOP | * | Okružní křižovatka silnic II/608 x III/00812 x III/24021 - Nelahozeves | 051-19/2025/RK ze dne 22.5.2025 014-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025 | KSÚS | KSÚS | 29287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14287 | -14287 | 0 | 29287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování – převod 14,287 mil Kč z roku 2025 do roku 2026 | PROBÍHÁ VZ | 3/2026 | NE | 1 | Kralupy n. Vl.
504/2025/DOP | * | II/150 Loket - Brzotice | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2026 | NE | 3 | Vlašim
505/2025/DOP | * | II/118 Krašovice - most ev.č. 118-001 a opěrná zeď | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Sedlčany
506/2025/DOP | * | III/10513 Podělusy, opěrná zeď a komunikace | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 | 312 | 19688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování, převod 312 tis Kč z roku 2026 do roku 2025 | REALIZACE | 12/2026 | ANO | 1 | Benešov
507/2025/DOP | * | III/11553 Pičín, rekonstrukce opěrné zdi | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Příbram
508/2025/DOP | * | III/10222 Nový Knín, ul. Kozohorská | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Dobříš
509/2025/DOP | * | III/1068 Brodce - Zbořený Kostelec | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Benešov
510/2025/DOP | * | III/1021 Měchenice, rekonstrukce silnice | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Černošice
511/2025/DOP | * | II-0066,00711,00716 Hřebeč, rekonstrukce silnice -III. etapa | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Kladno
512/2025/DOP | * | III/23626 Stochov | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Kladno
513/2025/DOP | * | III/00712 Brandýsek, průtah | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Kladno
514/2025/DOP | * | III/00722 Hole, havárie | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Kladno
515/2025/DOP | * | III/1166 Zdejcina-zabezpečení zemního tělesa | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Beroun
516/2025/DOP | * | II/101 Otvovice | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Kladno
517/2025/DOP | * | II-116, III-11624 a III-11626 Mníšek pod Brdy - část 2 | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Černošice
518/2025/DOP | * | III/1025 Čísovice – Bojov | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Černošice
519/2025/DOP | * | II/201 Zbečno, havárie opěrné zdi | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Rakovník
520/2025/DOP | * | III/2741 Kropáčova Vrutice – opěrná zeď | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Lysá n. L.
521/2025/DOP | * | III/27234A Bělá pod Bezdězem - oprava opěrné zdi | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Mladá Boleslav
522/2025/DOP | * | III/0082 Kozomín, průtah | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Mělník
523/2025/DOP | * | III/24211 Odolena Voda, opěrná zeď | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
524/2025/DOP | * | II/272, II/332 Lysá nad Labem, křižovatka - zvýšení bezpečnosti | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Lysá n. L.
525/2025/DOP | * | III/27937 Dolní Bousov, rekonstrukce | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Mladá Boleslav
526/2025/DOP | * | III/2766 Ml. Boleslav, Debř - rekonstrukce | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Mladá Boleslav
527/2025/DOP | * | III/2451 Káraný | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
528/2025/DOP | * | III/27314 Hleďsebe – zvýšení bezpečnosti v okolí železničního přejezdu | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Mělník
529/2025/DOP | * | II/276 Bělá pod Bezdězem, ul. Pražská - propustek | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Mladá Boleslav
530/2025/DOP | * | III/2752 Mečeříž | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Mladá Boleslav
531/2025/DOP | * | III/26820 Klášter Hradiště nad Jizerou - Dolní Bukovina | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Mnichovo Hradiště
532/2025/DOP | * | III/2773 Rostkov - hr. kraje LBC | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Mnichovo Hradiště
533/2025/DOP | * | III/2443 Čakovičky - Kojetice | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Neratovice
534/2025/DOP | * | lll/27317 Živonín | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Mělník
535/2025/DOP | * | III/0098 Byškovice - Korycany | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Neratovice
536/2025/DOP | * | III/2458 Vyšehořovice | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
537/2025/DOP | * | Čelákovice - chodník podél ulice Mochovská | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
538/2025/DOP | * | II/120 – Sedlec – Prčice – hranice kraje, 16,976 – 11,566 km | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91000 | -91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna způsobu financování, financování ze SFDI | ZRUŠENO | 10/2025 | ANO | 3 | Příbram
539/2025/DOP | * | II/610 Svijany, most ev.č. 610-035 přes Jizeru před obcí Svijany | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 113382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 80000 | 23382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Mnichovo Hradiště
540/2025/DOP | * | II/115 hr. hl.m. Prahy - Lety, rekonstrukce 2.úsek-oblast Dobřichovice,Lety | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 135018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 80000 | 35018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Černošice
541/2025/DOP | * | II/327 Záboří nad Labem | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 324000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 244000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Kutná Hora
542/2025/DOP | * | III/6111 Jirny, most ev.č. 6111-1 | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 108900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 77900 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 3 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
543/2025/DOP | * | II/101 Chlumín, most ev. č. 101-064 za obcí Chlumín | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna způsobu financování - převod do SFDI | ZRUŠENO | 5/2026 | NE | 3 | Mělník
544/2025/DOP | * | III/12144 Střezimíř, most ev. č. 12144-3 | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna způsobu financování - převod do SFDI | ZRUŠENO | 5/2026 | NE | 3 | Benešov
545/2025/DOP | * | II/101 Kostelec nad Labem, most ev. č. 101-072 přes potok v Kostelci nad Labem | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KSÚS | KSÚS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna způsobu financování - převod do SFDI | ZRUŠENO | 5/2026 | NE | 3 | Mělník
546/2025/DOP | * | III/12136 Prčice – Mrákotice – kř.II/121 | * | KSÚS | KSÚS | 22303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22303 | 0 | 22303 | 22303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Benešov
547/2025/DOP | * | II/240 Černuc, přestavba mostu ev. 240-027 na propustek | * | KSÚS | KSÚS | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 8/2026 | NE | 2 | Kladno
548/2025/DOP | * | II/605 Bavoryně - Králův Dvůr | * | KSÚS | KSÚS | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 7/2026 | NE | 3 | Beroun
549/2025/DOP | * | III/2273 Nový Dům, III/2333 Lašovice, III/2276 Svojetí, III/0273 Bedlno, III/2019,20120 Novosedly | * | KSÚS | KSÚS | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 22500 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 7/2026 | ANO | 1 | Kladno
550/2025/DOP | * | III/32912 Předhrádí – Sokoleč | * | KSÚS | KSÚS | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2026 | ANO | 1 | Kutná Hora
551/2025/DOP | * | II/334 Ždánice – Radlice | * | KSÚS | KSÚS | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2026 | ANO | 1 | Kutná Hora
552/2025/DOP | * | III/6111 Jirny | * | KSÚS | KSÚS | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 6300 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2026 | ANO | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
553/2025/DOP | * | II/279 Žďár – Žehrov | * | KSÚS | KSÚS | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2026 | ANO | 1 | Mnichovo Hradiště
554/2025/DOP | * | Rekonstrukce části budovy Jiráskova č.p. 1533, Mnichovo Hradiště | 038-20/2025/RK ze dne 29.5.2025 | KSÚS | KSÚS | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630 | 0 | 3630 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 2/2026 | ANO | 1 | Mnichovo Hradiště
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
CELKEM 04 - Odbor dopravy |  |  | x | x | x | 9622462.0337 | 1818695.9136 | 117045.3205 | 484758.7537 | 117045.3205 | 1478439.0885 | 2082311.7548 | -486827.3459 | 1595484.409 | 3998559.9361 | 2103406.775 | 0 | 106315 | 0 | 163082.2982 | 138658.2277 | 9747.4226 | 24424.0706 | 0 | Limity čerpání r. 2025 - 1,449409 mld. Kč z vlastních prostředků SK, 25 mil. Kč z prostředků EIB | x | x | x | x | x | x
18/2017/SKOL | 04063 | Nový objekt základní školy speciální - Mladá Boleslav | 040-23/2017/RK ze dne 15.6.2017 038-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 | Základní škola speciální, Mladá Boleslav, Václavkova 950 | Základní škola speciální, Mladá Boleslav, Václavkova 950 | 375100 | 4516.4944 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1516.0056 | -516.0056 | 1000 | 189583.5056 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 516 tis. Kč z r. 2025 do r. 2026) | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | NE | 4 | Mladá Boleslav | žádný
31/2018/SKOL | 04988 | Komplexní rekonstrukce kanalizace v celém areálu školy -VOŠ a SZŠ Benešov | 053-12/2018/Rk ze dne 6.4.2018 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | 21148.52 | 21090.924 | 57.596 | 0 | 57.596 | 0 | 57.596 | 0 | 57.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 4/2025 | ANO | 1 | Benešov | žádný
66/2018/SKOL | 05622 | Tělocvična pro Gymnázium Joachima Barranda - PD | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 26.11.2018 | Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 | Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 | 10449.56 | 164.56 | 0 | 0 | 0 | 785 | 2285 | -1500 | 785 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 1,5 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026) | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | NE | 3 | Beroun | žádný
151/2020/SKOL | 07340 | Rekonstrukce kuchyně a jídelny DM - SOŠ a SOU Kladno | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská | 15000 | 534.578 | 66.792 | 0 | 66.792 | 398.63 | 465.422 | 0 | 465.422 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | NE | 3 | Kladno | žádný
180/2021/SKOL | 07302 | Nová budova ZŠ - Brandýs nad Labem | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | Základní škola, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, příspěvková organizace | Základní škola, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, příspěvková organizace | 204490 | 166.98 | 0 | 0 | 0 | 323.02 | 323.02 | 0 | 323.02 | 144000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 3/2026 | NE | 4 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | žádný
182/2021/SKOL | 06985 | Modernizace školních kuchyněk - HŠ Poděbrady | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | Hotelová škola Poděbrady, příspěvková organizace | Hotelová škola Poděbrady, příspěvková organizace | 35075.167 | 1107.15 | 0 | 0 | 0 | 968.017 | 968.017 | 0 | 968.017 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 1/2026 | NE | 2 | Poděbrady | žádný
184/2021/SKOL | 07108 | Rekonstrukce kuchyně-SPŠ a OA Kladno | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 | Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 | 20010 | 665.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19344.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | NE | 3 | Kladno | žádný
187/2022/SKOL | 06981 | Nástavba budovy Gymnázia Hostivice | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace | Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace | 57486.9974 | 23083.0739 | 23189.3653 | 1367.0945 | 23189.3653 | 11214.5582 | 34403.9235 | 0 | 34403.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 1/2026 | ANO | 1 | Černošice | SC 3.2
190/2022/SKOL | 07242 | Odborné učebny pro instalatéry SOU Hubálov | 070-42/2022/RK ze dne 10.11.2022 020-20/2022/ZK ze dne 28.11.2022 | Střední odborné učiliště, Hubálov 17 | Střední odborné učiliště, Hubálov 17 | 17124.3111 | 11730.8681 | 5393.4431 | 0 | 5393.4431 | 0 | 5393.4431 | 0 | 5393.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 10/2025 | ANO | 1 | Mnichovo Hradiště | SC 3.2
194/2023/SKOL | 07427 | Nástavba budovy Gymnázia Příbram - PD | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 015-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 | Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 | 4000 | 238 | 0 | 438.02 | 0 | 1762 | 3762 | -2000 | 1762 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování. Převod 2 mil. z r. 2025 do r. 2026. | REALIZACE | 1/2026 | ANO | 2 | Příbram | SC 3.2
196/2023/SKOL | 07414 | Stavební úpravy stávající učebny a půdní vestavba nových učeben Gymnázia Říčany - PD | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Gymnázium Říčany, Komenského 1280 | Gymnázium Říčany, Komenského 1280 | 4410 | 759.88 | 0 | 0 | 0 | 1150.12 | 3650.12 | -2500 | 1150.12 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 2,5 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026) | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | NE | 3 | Říčany | SC 3.2
197/2023/SKOL | 07389 | Vybudování venkovního sportoviště - SOŠ informatiky a spojů a SOU , Kolín | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826 | Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826 | 9875.6197 | 2636.2456 | 3919.6566 | 3319.7176 | 3919.6566 | 3319.7176 | 7993.7014 | -754.3273 | 7239.3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení celkových nákladů o 754 tis. Kč na základě reality z vysoutěžené veřejné zakázky | UKONČENO | 10/2025 | ANO | 1 | Kolín | žádný
199/2023/SKOL | 07393 | Vybudování samostatného vjezdu a příjezdové cesty - DD Unhošť | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 | Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 1/2026 | ANO | 1 | Kladno | žádný
200/2023/SKOL | 07416 | Zateplení budovy školy a střechy - G a SOŠE - Sedlčany | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90 | Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90 | 25000 | 63 | 0 | 25.41 | 0 | 337 | 937 | -600 | 337 | 24600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 600 tis. Kč z r. 2025 do r. 2026) | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | NE | 3 | Sedlčany | žádný
201/2023/SKOL | 07547 | Revitalizace obvodového pláště školy OA Vlašim | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 015-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | Obchodní akademie, Vlašim, V sadě 1565 | Obchodní akademie, Vlašim, V sadě 1565 | 22324 | 658.24 | 3114.2261 | 6085.0487 | 3114.2261 | 8051.5339 | 15665.76 | -4500 | 11165.76 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 4,5 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026) | REALIZACE | 1/2026 | ANO | 1 | Benešov | žádný
202/2023/SKOL | 07428 | Přístavba kmenových tříd Gymnázium Joachima Barranda Beroun | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 015-26/2023/ZK ze dne 26.6.2024 | Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 | Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 | 108900 | 0 | 5127.98 | 0 | 5127.98 | 4872.02 | 13900 | -3900 | 10000 | 98900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 3,9 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026) | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | NE | 3 | Beroun | SC 3.2
203/2023/SKOL | 07429 | Půdní vestavba - SOŠ a SOU Jílové u Prahy | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 015-26/2023/ZK ze dne 26.6.2025 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jílové u Prahy, Šenflukova 220 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jílové u Prahy, Šenflukova 220 | 30000 | 0 | 0 | 95 | 0 | 500 | 3000 | -2500 | 500 | 2500 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování. Převod 2,5 mil. z r. 2025 do r. 2026. | PŘÍPRAVA VZ | 6/2026 | NE | 3 | Černošice | SC 3.2
204/2023/SKOL | 07430 | Cukrářská dílna - SŠ a ZŠ Jesenice | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 015-26/2023/ZK ze dne 26.6.2026 | Střední škola a Základní škola Jesenice, Plzeňská 63 | Střední škola a Základní škola Jesenice, Plzeňská 63 | 40000 | 31 | 918.39 | 192.5 | 918.39 | 4050.61 | 4969 | 0 | 4969 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | NE | 2 | Rakovník | žádný
206/2023/SKOL | 08226 | Výstavba budovy pro nové Gymnázium Černošice | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 015-26/2023/ZK ze dne 26.6.2027 | SK | Gymnázium Černošice | 350000 | 0 | 500 | 2631.25 | 500 | 4500 | 40000 | -35000 | 5000 | 285000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 35 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026) | PROBÍHÁ VZ | 1/2026 | NE | 3 | Černošice | SC 3.2
209/2023/SKOL | 07538 | Multifunkční dopravní cvičiště - SOŠ a SOU Mladá Boleslav, Jičínská | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 | 34000 | 78.35 | 0 | 0 | 0 | 4421.65 | 4421.65 | 0 | 4421.65 | 13000 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | NE | 2 | Mladá Boleslav
210/2023/SKOL | 07539 | Přestavba domova mládeže na učebny - ISŠT Mělník | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace | Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace | 43000 | 774.4 | 0 | 8343.0053 | 0 | 27225.6 | 42225.6 | -15000 | 27225.6 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování. Převod 15 mil. z r. 2025 do r. 2026. | REALIZACE | 7/2026 | ANO | 2 | Mělník
211/2023/SKOL | 07540 | Zázemí pro ZŠ - OU, PrŠ, ZŠ a MŠ Příbram | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace | Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace | 10000 | 260.15 | 0 | 0 | 0 | 3739.85 | 3739.85 | 0 | 3739.85 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 1/2026 | ANO | 1 | Příbram
212/2023/SKOL | 07942 | Půdní vestavba Gymnázium J. S. Machara Brandýs n. Labem - PD | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Královická 668 | Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Královická 668 | 11000 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 6620 | -5000 | 1620 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 5 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026) | PROBÍHÁ VZ | 1/2026 | NE | 2 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
213/2023/SKOL | 07692 | Rekonstrukce budovy ZŠ Žebrák | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Základní škola, Žebrák, Hradní 67 | Základní škola, Žebrák, Hradní 67 | 9700 | 0 | 0 | 547.404 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | NE | 3 | Beroun | žádný
215/2024/SKOL | 07776 | Kompletní rekonstrukce podlahy v tělocvičně - VOŠ a SZŠ Benešov | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 028-08/2024/RK ze dne 22.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | -1000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 1 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026) | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | NE | 3 | Benešov | Žádný
216/2024/SKOL | 07777 | Rekonstrukce tělocvičny - SPŠ a VOŠ Příbram | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 028-08/2024/RK ze dne 22.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram Hrabákova 271 | Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram Hrabákova 271 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 | 100 | 400 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 100 tis. Kč z r. 2026 do r. 2025) | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | NE | 3 | Příbram | Žádný
217/2024/SKOL | 07853 | Rekonstrukce výtahu - MOA Rakovník | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 | Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 | 2000 | 58.08 | 0 | 0 | 0 | 1941.92 | 1941.92 | 0 | 1941.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 1/2026 | ANO | 1 | Rakovník | Žádný
218/2024/SKOL | 07993 | Výměna oken v hlavní budově - SPŠ a VOŠ Kladno | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840 | Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 300 | 200 | 500 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 200 tis. Kč z r. 2026 do r. 2025) | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | NE | 3 | Kladno | Žádný
219/2024/SKOL | 07854 | Vybudování požární nádrže - SŠ designu Lysá nad Labem | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace | Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 1/2026 | ANO | 1 | Lysá n. L. | Žádný
221/2024/SKOL | 07855 | Technologie stáčení a expedice vína - Školní statek SK | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Školní statek Středočeského kraje | Školní statek Středočeského kraje | 5735.4 | 0 | 0 | 5735.4 | 0 | 5735.4 | 6000 | -264.6 | 5735.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení celkových nákladů o 265 tis. Kč na základě reality z vysoutěžené veřejné zakázky | UKONČENO | 10/2025 | ANO | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | žádný
223/2024/SKOL | 07856 | Rekonstrukce 3. NP objektu ZŠ Čáslav na učební prostory SOŠPg Čáslav | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 | Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 6/2026 | NE | 4 | Kutná Hora | žádný
224/2024/SKOL | 07972 | Modernizace objektu farmy Pomněnice - PD | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 500 | 200 | 700 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 200 tis. Kč z r. 2026 do r. 2025) | REALIZACE | 1/2026 | ANO | 1 | Benešov | žádný
225/2024/SKOL | 07973 | Přestavba půdních prostor na učebny - SOŠ a SOU Horky nad Jizerou | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 | 16100 | 287.4 | 0 | 0 | 0 | 2812.6 | 5812.6 | -3000 | 2812.6 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 1 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026) | PROBÍHÁ VZ | 1/2026 | NE | 3 | Mladá Boleslav | žádný
226/2024/SKOL | 07974 | Rekonstrukce školní kuchyně - G Příbram | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 | Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 | 18200 | 0 | 105.27 | 0 | 105.27 | 394.73 | 500 | 0 | 500 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | NE | 3 | Příbram | žádný
228/2024/SKOL | 07975 | Nákladního vozidlo pro výuku - SOŠ a SOU Mladá Boleslav | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 | 2795.1 | 0 | 0 | 2795.1 | 0 | 2795.1 | 3100 | -304.9 | 2795.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení celkových nákladů o 305 tis. Kč na základě reality z vysoutěžené veřejné zakázky | UKONČENO | 10/2025 | ANO | 1 | Mladá Boleslav | žádný
229/2024/SKOL | 07857 | Traktor pro výuku autoškoly - SZeŠ Čáslav | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | Střední zemědělská škola, Čáslav, Sadová 1234 | Střední zemědělská škola, Čáslav, Sadová 1234 | 1880.34 | 0 | 0 | 1880.34 | 0 | 1880.34 | 2000 | -119.66 | 1880.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení celkových nákladů o 120 tis. Kč na základě reality z vysoutěžené veřejné zakázky | UKONČENO | 10/2025 | ANO | 1 | Kutná Hora | žádný
230/2024/SKOL | 07858 | Devítimístný automobil - SOU Městec Králové | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 | 902.9418 | 0 | 902.9418 | 0 | 902.9418 | 0 | 902.9418 | 0 | 902.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 12/2024 | ANO | 1 | Nymburk | žádný
231/2024/SKOL | 07859 | Univerzální nakladač - středisko Poděbrady | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace | Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 2420 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 1/2026 | NE | 3 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | žádný
232/2024/SKOL | 07860 | Univerzální nakladač - středisko Rakovník | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace | Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 2420 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 1/2026 | NE | 3 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | žádný
233/2024/SKOL | 07861 | Lis na kulaté balíky - středisko Lázně Toušeň | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace | Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 10/2025 | NE | 2 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | žádný
237/2024/SKOL | 07979 | Nákladní automobil - VOŠ a SZŠ Benešov | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | 1327.062 | 0 | 0 | 1327.062 | 0 | 1327.062 | 1700 | -372.938 | 1327.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení celkových nákladů o 373 tis. Kč na základě reality z vysoutěžené veřejné zakázky | UKONČENO | 10/2025 | ANO | 1 | Benešov | žádný
238/2024/SKOL | 07980 | Dva nové automobily do autoškoly - VOŠ a SZŠ Benešov | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | 1499.918 | 0 | 1499.918 | 0 | 1499.918 | 0 | 1499.918 | 0 | 1499.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 7/2025 | ANO | 3 | Benešov | žádný
239/2024/SKOL | 07981 | Kombajn - VOŠ a SZŠ Benešov | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | NE | 3 | Benešov | žádný
240/2024/SKOL | 08087 | Obnova obvodového pláště hlavní budovy - DDM Beroun | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Dům dětí a mládeže Beroun, příspěvková organizace | Dům dětí a mládeže Beroun, příspěvková organizace | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3000 | -2900 | 100 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 2,9 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026) | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | NE | 3 | Beroun | žádný
241/2024/SKOL | 08088 | Výměna oken v hlavní budově - SOU Slaný | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Střední odborné učiliště Slaný, příspěvková organizace | Střední odborné učiliště Slaný, příspěvková organizace | 4500 | 0 | 156.09 | 4077.4848 | 156.09 | 4343.91 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 1/2026 | ANO | 1 | Slaný | žádný
242/2024/SKOL | 08089 | Přístavba výtahu k objektu GZW Rakovník | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník, příspěvková organizace | Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník, příspěvková organizace | 2933.6445 | 0 | 1418.5512 | 1515.0933 | 1418.5512 | 1515.0933 | 3000 | -66.3555 | 2933.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení celkových nákladů o 66 tis. Kč na základě reality z vysoutěžené veřejné zakázky | UKONČENO | 10/2025 | ANO | 1 | Rakovník | žádný
243/2024/SKOL | 07994 | Nová plynová kotelna pro budovu DM - SOŠ a SOU Jílové | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jílové u Prahy, příspěvková organizace | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jílové u Prahy, příspěvková organizace | 151.0201 | 0 | 151.0201 | 0 | 151.0201 | 0 | 151.0201 | 0 | 151.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2025 | NE | 1 | Černošice | žádný
244/2024/SKOL | 07996 | Výstavba ZŠ a všeobecné střední školy v Roztokách (Kampus Cihelna - Základní a střední škola v Roztokách) | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | SK | V budoucnu založená PO | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 7500 | 192500 | 100000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 1/2026 | NE | 2 | Černošice | žádný
245/2024/SKOL | 07995 | Zbudování přechodu mezi objekty na OP Tehov | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 1/2026 | ANO | 1 | Vlašim | žádný
246/2024/SKOL | 07992 | Nový školní vícemístný automobil uzpůsobený pro žáky s postižením | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | Základní škola, Žebrák, Hradní 67 | Základní škola, Žebrák, Hradní 67 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 5/2026 | ANO | 1 | Beroun | žádný
247/2024/SKOL | 07997 | Výstavba nové tělocvičny SG Kladno - PD | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103 | Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 3500 | -2320 | 1180 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 2,3 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026) | REALIZACE | 1/2026 | ANO | 1 | Kladno | žádný
248/2025/SKOL | 07999 | Modernizace balkónů domova mládeže - SOŠ a SOU Nymburk | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk | 7000 | 0 | 0 | 1842.4017 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | REALIZACE | 1/2026 | ANO | 1 | Nymburk | žádný
249/2025/SKOL | 07998 | Sanace suterénu budovy Gymnázia MB - PD | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | Gymnázium Mladá Boleslav, Palackého 191/1 | Gymnázium Mladá Boleslav, Palackého 191/1 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 1/2026 | ANO | 1 | Mladá Boleslav | žádný
250/2025/SKOL | 07076 | Oprava havarijního stavu opěrné zdi - SPŠ MB | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 | Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 | 7509.24 | 0 | 1252.6143 | 0 | 1252.6143 | 0 | 4211.4417 | -2958.8275 | 1252.6143 | 2958.8275 | 0 | 3297.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 2,9 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026) | REALIZACE | 1/2026 | ANO | 2 | Mladá Boleslav | žádný
251/2025/SKOL | 08326 | Obnova gastro zařízení po rekonstrukci výdejního místa a jídelny - Gymnázium Kolín | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | SK | Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162 | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741 | 1741 | 0 | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 1/2026 | ANO | 1 | Kolín | žádný
252/2025/SKOL | 08000 | Aktivní ustájení koní - rozšířený modul - SZeŠ Čáslav | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | Střední zemědělská škola, Čáslav, Sadová 1234 | Střední zemědělská škola, Čáslav, Sadová 1234 | 8000 | 0 | 0 | 2721.6573 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 1/2026 | ANO | 1 | Kutná Hora | žádný
253/2025/SKOL | 08451 | Stavební úpravy v budově DD a MŠ Beroun - PD | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | Dětský domov a Mateřská škola, Beroun, příspěvková organizace | Dětský domov a Mateřská škola, Beroun, příspěvková organizace | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 650 | -500 | 150 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 500 tis. Kč z r. 2025 do r. 2026) | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | NE | 3 | Beroun | žádný
254/2025/SKOL | * | Zateplení budovy školy Sped.a SOŠ Kladno - PD | 051-19/2025/RK ze dne 22.5.2025 014-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025 | Střední pedagogická a Střední odborná škola, Kladno, příspěvková organizace | Střední pedagogická a Střední odborná škola, Kladno, příspěvková organizace | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500 | -400 | 100 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 400 tis. Kč z r. 2025 do r. 2026) | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | NE | 3 | Kladno | žádný
255/2025/SKOL | * | Gymnázium Jesenice - nová budova | 051-19/2025/RK ze dne 22.5.2025 014-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025 | SK | Gymnázium Jesenice | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 6000 | -5000 | 1000 | 489000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 5 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026) | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | NE | 3 | Černošice | žádný
256/2025/SKOL | * | ZUŠ Hořovice - Rekonstrukce elektroinstalace | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | Základní umělecká škola Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253 | Základní umělecká škola Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 500 | -200 | 300 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 200 tis. Kč z r. 2025 do r. 2026) | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | NE | 3 | Hořovice | žádný
257/2025/SKOL | * | Rekonstrukce střechy elektrotechnické dílny - SOŠ a SOU Hořovice | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | -1000 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování (převod 1 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026) | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | NE | 3 | Hořovice | žádný
258/2025/SKOL | * | Rozšíření objektu Na Celně 2 pro potřeby ZŠS Mladá Boleslav - SP | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | SK | Základní škola speciální, Mladá Boleslav, Václavkova 950 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 1/2026 | ANO | 1 | Mladá Boleslav | žádný
259/2025/SKOL | * | Rekonstrukce vytápění školních dílen - SPŠ a VOŠ Kladno | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840 | Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna způsobu financování - hrazeno z FI PO | ZRUŠENO | 10/2025 | NE | 3 | Kladno | žádný
251/2025/SKOL | * | Rekonstrukce elektro rozvodů v budově DM SOŠ a SOU Nymburk - PD | * | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Odstranění havarijního stavu + umožnění výměny výtahů | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | NE | 3 | Nymburk | žádný
252/2025/SKOL | * | Rekonstrukce školní kuchyně SOŠ a SOU Nymburk - PD | * | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | splnění požadavků dle bezpečnostních, požárních a hygienických norem | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | NE | 3 | Nymburk | žádný
253/2025/SKOL | * | Rekonstrukce DM SŠ letecké a výpočetní techniky Odolená Voda - PD | * | Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U Letiště 370 | Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U Letiště 370 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | modernizace, zateplení (snížení energetické náročnosti) | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | NE | 3 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | žádný
254/2025/SKOL | * | Výstavba nové tělocvičny SOŠ a SOU dopravní Čáslav - SP | * | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | všestranné využití pro více příspěvkových organizací | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | NE | 3 | Čáslav | žádný
255/2025/SKOL | * | Rekonstrukce a modernizace venkovního sportoviště SOU Slaný | * | Střední odborné učiliště Slaný, příspěvková organizace | Střední odborné učiliště Slaný, příspěvková organizace | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modernizace pro splnění bezpečnostních a provozních podmínek pro tělesnou výchovu žáků. | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | NE | 3 | Slaný | žádný
256/2025/SKOL | * | Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny SOU a PŠ Kladno-Vrapice - PD | * | Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno - Vrapice, příspěvková organizace | Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno - Vrapice, příspěvková organizace | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modernizace pro splnění bezpečnostních, požárních a hygienických norem | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | NE | 3 | Kladno | žádný
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
CELKEM 05 - Odbor školství |  |  | x | x | x | 2737359.8416 | 69284.8739 | 47773.8544 | 46238.989 | 47773.8544 | 147596.482 | 289547.9502 | -94177.6138 | 195370.3363 | 1708406.8331 | 441000 | 3297.7983 | 316500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limity čerpání r. 2025 - 120 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
1/2011/KUL | 01913 | Památník národního útlaku a odboje Panenské Břežany - III. etapa zahrada | 036-23/2011/RK ze dne 30.5.2011 043-16/2011/ZK ze dne 6.6.2011 | Oblastní muzeum Praha - východ | Oblastní muzeum Praha - východ | 82370.547 | 82295.769 | 74.778 | 0 | 74.778 | 0 | 74.778 | 0 | 74.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2025 | ANO | 3 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | SC 10.2
20/2018/KUL | 05086 | Koupě zámku v Přerově nad Labem (splátky hodnoty nemovitosti jsou naplánovány na 5 let) | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | SK | Polabské muzeum | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 17,5 mil. Kč převedena z r. 2026 do roku 2027+ | BEZ VZ | 12/2027 | NE | 3 | Lysá n. L. | SC 10.2
32/2018/KUL | 05464 | Výstavba nového centrálního muzejního depozitáře pro RM Kolín | 018-34/2018/RK ze dne 5.11.2018 128-16/2018/ZK ze dne 24.11.2018 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | 248655 | 21584.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 212070.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 11,8 mil. Kč převedena z r. 2026 do roku 2027+ | PŘÍPRAVA VZ | 12/2025 | NE | 2 | Kolín | SC 10.2
37/2019/KUL | 05560 | Výstavba vstupního objektu ve skanzenu Muzea lidových staveb v Kouřimi | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | 30725.4837 | 2764.0029 | 4280.233 | 7623.2471 | 4280.233 | 23681.2478 | 27961.4808 | 0 | 27961.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 2 | Kolín | SC 10.2
40/2019/KUL | 05563 | Rozvoj Rabasovy galerie Rakovník, stavební úpravy a dostavba | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Rabasova galerie Rakovník | Rabasova galerie Rakovník | 50693.85 | 1091.7598 | 0 | 811.91 | 0 | 999.95 | 1509.95 | -510 | 999.95 | 0 | 48602.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 510 tis. Kč převedena z r. 2025 do roku 2027+ a částka 48,092 mil. Kč převedena z r. 2026 do roku 2027+ | PŘÍPRAVA VZ | 12/2026 | NE | 3 | Rakovník | SC 10.2
41/2019/KUL | 05564 | Rekonstrukce parku Památníku Antonína Dvořáka | 025-05/2019/RK ze dne 4.2.2019 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | 8500 | 3518.9568 | 263.4298 | 0 | 263.4298 | 0 | 263.4298 | 0 | 263.4298 | 4717.6134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 2/2026 | NE | 1 | Příbram | SC 10.2
57/2019/KUL | 05876 | Rekonstrukce / revitalizace areálu Regionálního muzea v Jílovém u Prahy | 048-24/2019/RK ze dne 29.7.2019 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | 50000 | 1769.9721 | 78.65 | 11125.889 | 78.65 | 29921.35 | 30985.2279 | -985.2279 | 30000 | 18230.0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 985 tis. Kč převedena z r. 2025 do roku 2026 | REALIZACE | 12/2026 | ANO | 2 | Černošice | SC 10.1, SC 2.1, SC 10.2
67/2020/KUL | 06944 | Rekonstrukce historického hospodářského stavení a revitalizace zahrady v Dolní Krupé | 025-13/2020/RK ze dne 30.3.2020 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 | Muzeum Mladoboleslavska | Muzeum Mladoboleslavska | 14720.001 | 3006.3215 | 4436.926 | 0 | 4436.926 | 4276.7535 | 8713.6795 | 0 | 8713.6795 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 5/2026 | ANO | 1 | Mnichovo Hradiště | SC 10.2
71/2020/KUL | 06706 | Modernizace a rekonstrukce vstupu do Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | Polabské muzeum | Polabské muzeum | 3589.6102 | 18.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3571.4602 | -3571.4602 | 0 | 3571.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 3,571 mil. Kč převedena z r. 2025 do roku 2026 | PŘÍPRAVA VZ | 8/2026 | NE | 1 | Lysá n. L. | SC 10.2
76/2021/KUL | 06710 | Hornický domek v areálu Ševčinské štoly | 061-05/2021/RK ze dne 4.2.2021 048-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021 | SK | Hornické muzeum Příbram | 1030 | 0 | 1030 | 0 | 1030 | 0 | 1030 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2025 | ANO | 1 | Příbram | SC 10.2
82/2021/KUL | 07170 | Výstavba úložných prostor a výměna střešní krytiny a oplechování Arnoldinovského domu | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | Oblastní muzeum Praha - východ | Oblastní muzeum Praha - východ | 7410 | 7084.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 325 tis. Kč převedena z r. 2026 do roku 2027+ | REALIZACE | 12/2028 | ANO | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | SC 10.2
83/2021/KUL | * | Rozvoj informačního centra keltské kultury - 3 významná sídliště – oppida Závist, Stradonice a Hrazany | 047-42/2021/RK ze dne 11.11.2021 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 | Ústav archeologické památkové péče středních Čech | Ústav archeologické památkové péče středních Čech | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2025 | NE | 2 | Černošice | SC 10.2, SC 2.1
87/2022/KUL | 07105 | Adaptace expozičních objektů pro veřejnost "Hrabalova chata" | 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 | Polabské muzeum | Polabské muzeum | 8946.2982 | 7949.6821 | 996.6161 | 0 | 996.6161 | 9.0949e-13 | 996.6161 | 0 | 996.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 6/2025 | ANO | 1 | Nymburk | SC 10.2
90/2022/KUL | 07193 | Renovace expozice "Zlato" | 064-23/2022/RK ze dne 9.6.2022 018-17/2022/ZK ze dne 27.6.2022 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | 15947.7253 | 15895.0713 | 52.654 | 0 | 52.654 | -1.144e-12 | 52.654 | 0 | 52.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 6/2025 | ANO | 1 | Černošice | SC 10.1, SC 2.1
97/2022/KUL | 07153 | Aktualizace serverového a IT vybavení poboček Hornického muzea v Příbrami | 064-31/2022/RK ze dne 25.8.2022 015-18/2022/ZK ze dne 12.9.2022 | Hornické muzeum Příbram | Hornické muzeum Příbram | 1907.9711 | 1745.9861 | 161.985 | 0 | 161.985 | 0 | 161.985 | 0 | 161.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2025 | ANO | 1 | Příbram | SC 10.2
125/2023/KUL | 07613 | Obnova střechy objektu na rychtě z Bradlecké Lhoty a pecí v chalupě z Budče a statku z Týřovic v areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 015-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | 2939.8787 | 1793.947 | 1145.9317 | 0 | 1145.9317 | 0 | 1145.9317 | 0 | 1145.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2025 | ANO | 1 | Kolín | SC 10.2
126/2023/KUL | 07567 | Demontáž a převoz sýpky z Bakova nad Jizerou do MLS Kouřim | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 015-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | 210.748 | 210.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.252 | -29.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 29 tis. Kč | UKONČENO | 10/2025 | ANO | 2 | Kolín | SC 10.2
137/2023/KUL | * | Obnova naučné stezky Karla Čapka | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 015-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše | Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2026 | NE | 2 | Dobříš | SC 10.1, SC 2.1
142/2023/KUL | 07696 | EPS a EZS Muzea na pracovištích v Mladé Boleslavi a v Bělé p. B. | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 015-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | Muzeum Mladoboleslavska | Muzeum Mladoboleslavska | 264.229 | 264.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.771 | -75.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 76 tis. Kč | UKONČENO | 9/2025 | ANO | 1 | Mladá Boleslav | SC 10.2
145/2023/KUL | * | Investice do depozitního objektu | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Regionální muzeum Mělník | Regionální muzeum Mělník | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 86.8 | 0 | 86.8 | 5000 | 90913.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 90,913 mil. Kč převedena z r. 2026 do roku 2027+ | PŘÍPRAVA VZ | 10/2026 | NE | 3 | Mělník | SC 10.2
154/2023/KUL | 08410 | Pořízení nového dodávkového vozidla pro areál Hornického skanzenu na Březových Horách | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Hornické muzeum Příbram | Hornické muzeum Příbram | 790.534 | 0 | 790.534 | 0 | 790.534 | 0 | 790.534 | 0 | 790.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 6/2025 | ANO | 2 | Příbram | SC 10.2
155/2023/KUL | * | Pořízení nového osobního vozidla pro areál Památníku Vojna | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Hornické muzeum Příbram | Hornické muzeum Příbram | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 200 tis. Kč - důvodem je meziroční nárůst cen automobilů | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | NE | 2 | Příbram | SC 10.2
158/2023/KUL | 07619 | Úprava bastionu pro komerční skladování a podporu enologie | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Galerie Středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje | 1963.295 | 228.22 | 1735.075 | 0 | 1735.075 | 0 | 1735.075 | 0 | 1735.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 6/2025 | ANO | 1 | Kutná Hora | SC 10.2
159/2023/KUL | 07618 | Zahrady GASK – hygienické zázemí pro konzumaci „to-go“ | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Galerie Středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje | 7898.4549 | 3738.9749 | 4159.48 | 0 | 4159.48 | 0 | 4159.48 | 0 | 4159.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 4/2025 | ANO | 1 | Kutná Hora | SC 10.2
162/2023/KUL | 07666 | Vybudování nové pokladny a zázemí pro návštěvníky včetně bezbariérového přístupu v Muzeu Rakovník | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Muzeum T.G.M. Rakovník | Muzeum T.G.M. Rakovník | 691.85 | 691.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208.15 | -2208.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 19,273 mil. Kč, akce přesunuta do Zásobníku projektů | UKONČENO | 11/2025 | NE | 1 | Rakovník | SC 10.2
165/2023/KUL | 07699 | Kompletní rekonstrukce počítačové sítě včetně zabezpečení, zálohování a archivace dat, cloudové řešení | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | Muzeum Českého krasu | Muzeum Českého krasu | 2049.7092 | 1871.3812 | 178.328 | 0 | 178.328 | 0 | 178.328 | 0 | 178.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2025 | ANO | 1 | Beroun | SC 10.2
166/2023/KUL | 08198 | Diagnostika a stavebně-technický průzkum budov hlavního sídla muzea | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | Muzeum Českého krasu | Muzeum Českého krasu | 280 | 0 | 168.6656 | 0 | 168.6656 | 111.3344 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Beroun
177/2023/KUL | 07614 | Nová plynová kotelna, výměna oken, energetické úspory | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | České muzeum stříbra | České muzeum stříbra | 3580.8121 | 1960.3966 | 1620.4155 | 0 | 1620.4155 | 0 | 1620.4155 | 0 | 1620.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 5/2025 | ANO | 1 | Kutná Hora | SC 10.2
179/2023/KUL | 07687 | Výměna oken a zateplení budovy depozitáře | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | České muzeum stříbra | České muzeum stříbra | 5948.3701 | 2717.84 | 3230.5301 | 0 | 3230.5301 | 0 | 3230.5301 | 0 | 3230.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 4/2025 | ANO | 1 | Kutná Hora | SC 10.2
180/2023/KUL | 08197 | Hospodářské zázemí a konzervátorské pracoviště Kounice | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | Ústav archeologické památkové péče středních Čech | Ústav archeologické památkové péče středních Čech | 28000 | 0 | 205.7 | 0 | 205.7 | 7.3896e-13 | 205.7 | 0 | 205.7 | 27794.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2025 | NE | 2 | Český Brod | SC 10.2
183/2023/KUL | 07740 | Hrad, krajina a lidé, stálá expozice | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | Muzeum Mladoboleslavska | Muzeum Mladoboleslavska | 9724.626 | 5899.0537 | 3825.5723 | 0 | 3825.5723 | 0 | 4418.4363 | -592.864 | 3825.5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 593 tis. Kč | UKONČENO | 9/2025 | ANO | 1 | Mladá Boleslav
184/2023/KUL | 08116 | Uranový důl Bytíz | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | Hornické muzeum Příbram | Hornické muzeum Příbram | 26950 | 1685.206 | 14807.242 | 7224.0364 | 14807.242 | 10457.552 | 25264.794 | 0 | 25264.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Příbram | SC 10.2
186/2023/KUL | 07460 | Modernizace zdrojů tepla (přechod z plynových kotlů na tepelná čerpadla) a výstavba FTV elektrárny do 50 kwp | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | 39419.99 | 216.192 | 25.0723 | 0 | 25.0723 | 653.7277 | 678.8 | 0 | 678.8 | 0 | 38524.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 38,524 mil. Kč převedena z r. 2026 do roku 2027+ | PROBÍHÁ VZ | 10/2026 | NE | 2 | Černošice | SC 10.2
188/2023/KUL | 07693 | Instalace elektronické požární signalizace - palác Hrádek | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | České muzeum stříbra | České muzeum stříbra | 4338.609 | 496.475 | 3637.3537 | 0 | 3637.3537 | 204.7804 | 3842.134 | 0 | 3842.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Kutná Hora | SC 10.2
189/2023/KUL | 07695 | Instalace elektronické požární signalizace měšťanský dvojdům tzv. Kamenný dům | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | České muzeum stříbra | České muzeum stříbra | 2943.796 | 392.902 | 102 | 2267.9252 | 102 | 2448.894 | 2550.894 | 0 | 2550.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Kutná Hora | SC 10.2
191/2023/KUL | 07674 | Odstranění havarijního stavu, rekonstrukce a zajištění energetických úspor objektu Tylův dům, Tylova čp: 507, Kutná Hora se vznikem edukačního centra | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | České muzeum stříbra | České muzeum stříbra | 5202.5622 | 2507.5047 | 2695.0575 | 0 | 2695.0575 | 0 | 2695.0575 | 0 | 2695.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 7/2025 | ANO | 1 | Kutná Hora
198/2023/KUL | 08190 | Elektronická evidence docházky a elektronický přístupový systém | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | 549.9595 | 0 | 549.9595 | 0 | 549.9595 | 0 | 549.9595 | 0 | 549.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2025 | ANO | 1 | Kladno
201/2023/KUL | 07869 | Nová webová prezentace Středočeské vědecké knihovny | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | 820 | 338.8 | 0 | 0 | 0 | 481.2 | 481.2 | 0 | 481.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Kladno
203/2023/KUL | 08188 | Orientační systém – areál zahrad a okolí JK | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Galerie Středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje | 496.611 | 0 | 496.611 | 0 | 496.611 | 0 | 496.611 | 0 | 496.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2025 | ANO | 1 | Kutná Hora
204/2023/KUL | 08170 | Rekonstrukce venkovní terasy u kavárny včetně osvětlení | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Galerie Středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje | 500 | 302.418 | 158.462 | 0 | 158.462 | 39.12 | 197.582 | 0 | 197.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Kutná Hora
211/2023/KUL | 08108 | Výstavní systém svítidel na půdě zámku | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | 45.98 | 45.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 3,004 mil. Kč, akce přesunuta do Zásobníku projektů | UKONČENO | 10/2025 | NE | 1 | Černošice
213/2023/KUL | * | Dodávka nového radionuklidového zářiče do KOP | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 3 | Černošice
214/2023/KUL | * | Vypracování PD na rekonstrukci objektu C, včetně její přístavby (kavárna a pokladna) a pro optimalizaci prostoru objektu D (vestavba patra) | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 3,5 mil. Kč převedena z r. 2026 do roku 2027+ | PROBÍHÁ VZ | 10/2026 | NE | 1 | Černošice
217/2023/KUL | * | Realizace nového ústředního topení v depozitáři Kralupy nad Vltavou | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Regionální muzeum Mělník | Regionální muzeum Mělník | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Mělník
221/2023/KUL | 07680 | Nová střecha na objektech trejvů ČMS, po. Barborská 28, Kutná Hora | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | České muzeum stříbra | České muzeum stříbra | 6025.0512 | 5407.4803 | 617.5709 | 0 | 617.5709 | 0 | 617.5709 | 0 | 617.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2025 | ANO | 1 | Kutná Hora
222/2023/KUL | 08201 | Výsuvné rošty na obrazy pro depozitář Cihlářská 445, Sedlec | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | České muzeum stříbra | České muzeum stříbra | 1389.08 | 0 | 1389.08 | 0 | 1389.08 | 0 | 1389.08 | 0 | 1389.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2025 | ANO | 1 | Kutná Hora
225/2024/KUL | 08193 | Rozšíření lištového systému osvětlení ve Velké výstavní síni | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | 433.8951 | 0 | 433.8951 | 0 | 433.8951 | 0 | 433.8951 | 0 | 433.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2025 | ANO | 1 | Černošice
228/2024/KUL | 07958 | Vnější venkovní schodiště (objekt garáže) v areálu Braunerova mlýna a vnitřní schodiště v objektu B v areálu zámku | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 24 tis. Kč | UKONČENO | 10/2025 | ANO | 1 | Černošice
229/2024/KUL | 07797 | Nová vizuální identita Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, příspěvkové organizace | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | 900 | 175.45 | 72.6 | 477.95 | 72.6 | 651.95 | 724.55 | 0 | 724.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Černošice
233/2024/KUL | 07959 | Nákup a instalace nových bezpečnostních dveří do depozitáře v Jestřábí Lhotě | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | 69.2501 | 41.2501 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 5/2025 | ANO | 1 | Kolín
237/2024/KUL | * | Posuvný regálový systém | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Polabské muzeum | Polabské muzeum | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2025 | NE | 1 | Nymburk
240/2024/KUL | 08409 | Revitalizace pláště budovy Arnoldinovského domu v Brandýse nad Labem | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Oblastní muzeum Praha - východ | Oblastní muzeum Praha - východ | 6900 | 0 | 5 | 0 | 5 | 442.095 | 447.095 | 0 | 447.095 | 0 | 6452.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 6,452 mil. Kč převedena z r. 2026 do roku 2027+ | PŘÍPRAVA VZ | 9/2026 | NE | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
241/2024/KUL | 08206 | Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny vytvoření autonomního muzea | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Oblastní muzeum Praha - východ | Oblastní muzeum Praha - východ | 809.9237 | 0 | 809.9237 | 0 | 809.9237 | 0 | 809.9237 | 0 | 809.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2025 | ANO | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
242/2024/KUL | 08150 | Expozice v Muzeu v Brandýse nad Labem | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Oblastní muzeum Praha - východ | Oblastní muzeum Praha - východ | 6500 | 24.0947 | 6392.0832 | 18.4917 | 6392.0832 | 83.8221 | 6475.9053 | 0 | 6475.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
245/2024/KUL | 07874 | Vestavba recepce do průjezdu AD, rekonstrukce koncertního sálu, zázemí pro zaměstnance, WC pro invalidy | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Oblastní muzeum Praha - východ | Oblastní muzeum Praha - východ | 13000 | 467.38 | 2785.9313 | 5964.6058 | 2785.9313 | 9746.6887 | 12532.62 | 0 | 12532.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 3/2026 | ANO | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
247/2024/KUL | 07969 | Sbírkotvorná činnost příspěvkových organizací - rozšiřování sbírek nákupem předmětů | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | SK | SK | 17397.026 | 1964.026 | 0 | 0 | 0 | 2933 | 2933 | 0 | 2933 | 2500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 12,5 mil. Kč - důvodem je realizace koncepce sbírkotvorné činnosti PO se zaměřením na rozšiřování sbírek nákupem předmětů v letech 2026-2030 | BEZ VZ | 12/2030 | ANO | 1 | Praha
248/2024/KUL | 08336 | Venkovní samoobslužný návratový automat s třídící linkou | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | 2215.631 | 0 | 2215.631 | 0 | 2215.631 | 0 | 2990 | -774.369 | 2215.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 774 tis. Kč | UKONČENO | 9/2025 | ANO | 1 | Kladno
249/2024/KUL | 08338 | Rekonstrukce topných zdrojů | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | 2950 | 0 | 332.3265 | 0 | 332.3265 | 12.6735 | 345 | 0 | 345 | 2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2025 | NE | 1 | Kladno
250/2024/KUL | 08146 | Nákup a instalace záložního serveru | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | 903.9765 | 903.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.0235 | -306.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 306 tis. Kč | UKONČENO | 9/2025 | ANO | 1 | Kladno
251/2024/KUL | 08199 | Vytvoření edukačního prvku - animace vzniku a vývoje jeskyně Českého krasu | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Muzeum Českého krasu | Muzeum Českého krasu | 180.29 | 0 | 180.29 | 0 | 180.29 | 0 | 180.29 | 0 | 180.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2025 | ANO | 1 | Beroun
252/2024/KUL | * | Kamerový systém CCTV v Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | 375.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.65 | -375.65 | 0 | 375.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 376 tis. Kč převedena z r. 2025 do roku 2026 | PŘÍPRAVA VZ | 3/2026 | NE | 1 | Kladno
253/2024/KUL | * | Rekonstrukce kabelového kanálu Mayrau | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 400 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 200 tis. Kč převedena z r. 2026 do roku 2025 a částka 1,15 mil. Kč z roku 2026 do roku 2027+ | PŘÍPRAVA VZ | 10/2027 | NE | 1 | Kladno
254/2024/KUL | * | Zaměření a kontrola nosných ocelových konstrukcí | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 726 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Kladno
255/2024/KUL | * | Zaměření a výkresová dokumentace podzemního objektu Homole | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Kladno
256/2024/KUL | 07962 | Zhotovení nové fasády, výplně okenních a vstupních otvorů a nového schodiště na věži v areálu tvrze v Hradeníně | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | 50.0184 | 50.0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 5,699 mil. Kč, investiční akce přesunuta do Zásobníku projektů - národní zdoje, schválena dotace MK | UKONČENO | 9/2025 | ANO | 1 | Kolín
257/2024/KUL | * | Rozšíření expozičního prostoru Brandýsské katovny | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Oblastní muzeum Praha - východ | Oblastní muzeum Praha - východ | 10562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 10,562 mil. Kč převedena z r. 2026 do roku 2027+ | PŘÍPRAVA VZ | 10/2026 | NE | 2 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
258/2024/KUL | 08207 | Rekonstrukce kanceláři v Hrusicích | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Oblastní muzeum Praha - východ | Oblastní muzeum Praha - východ | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2025 | ANO | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
259/2024/KUL | 08208 | Rekonstrukce kanceláři v AD | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Oblastní muzeum Praha - východ | Oblastní muzeum Praha - východ | 1156.7157 | 0 | 1156.7157 | 0 | 1156.7157 | 0 | 1156.7157 | 0 | 1156.7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2025 | ANO | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
260/2024/KUL | 08210 | Rekonstrukce kanceláři v Panenských Břežanech | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Oblastní muzeum Praha - východ | Oblastní muzeum Praha - východ | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2025 | ANO | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
262/2024/KUL | 08213 | Nové podlahy v domě Mince | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | 368.789 | 0 | 368.789 | 0 | 368.789 | 0 | 368.789 | 0 | 368.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2025 | ANO | 1 | Černošice
263/2024/KUL | 08215 | Tvorba marketingových videí a vizualizací vzniku zlatého kovu pro použití na web, sociální sítě a propagaci muzea | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | 290.4 | 0 | 290.4 | 0 | 290.4 | 0 | 290.4 | 0 | 290.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2025 | ANO | 1 | Černošice
264/2024/KUL | 08216 | Rekonstrukci vodovodu, WC a koupelny v budově Mince | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | 1015.652 | 0 | 1015.652 | 0 | 1015.652 | 0 | 1015.652 | 0 | 1015.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2025 | ANO | 1 | Černošice
266/2024/KUL | 08217 | Nové webové stránky muzea | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | 181.5 | 0 | 181.5 | 0 | 181.5 | 0 | 181.5 | 0 | 181.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2025 | ANO | 1 | Černošice
267/2024/KUL | 08286 | Rekonstrukce Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami 2024 | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | 18700 | 0 | 308.4336 | 0 | 308.4336 | 1.5664 | 310 | 0 | 310 | 7790 | 10600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 10,6 mil. Kč převedena z r. 2026 do roku 2027+ | PŘÍPRAVA VZ | 12/2025 | NE | 1 | Příbram
268/2024/KUL | 08020 | Nové expozice v prostorách Pražské a Vysoké brány | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Muzeum T.G.M. Rakovník | Muzeum T.G.M. Rakovník | 4000 | 140 | 60 | 0 | 60 | 46 | 106 | 0 | 106 | 3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | NE | 1 | Rakovník
270/2024/KUL | 08312 | Rekonstrukce a rozšíření zázemí a toalet pro návštěvníky v Muzeu T.G.Masaryka v Lánech | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Muzeum T.G.M. Rakovník | Muzeum T.G.M. Rakovník | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 8/2025 | NE | 1 | Rakovník
271/2024/KUL | 08221 | Upgrade a modernizace databázového systému pro evidenci sbírek | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Muzeum T.G.M. Rakovník | Muzeum T.G.M. Rakovník | 159.9015 | 0 | 159.9015 | 0 | 159.9015 | 0 | 159.9015 | 0 | 159.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2025 | ANO | 1 | Rakovník
272/2024/KUL | 08222 | Vybudování nové expozice Muzea Rakovník včetně architektonické studie | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Muzeum T.G.M. Rakovník | Muzeum T.G.M. Rakovník | 10260 | 0 | 107.5 | 0 | 107.5 | 312.5 | 420 | 0 | 420 | 9840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 5/2026 | NE | 1 | Rakovník
273/2024/KUL | 08223 | Vytvoření nových internetových stránek Muzea T. G. M. Rakovník, p.o. | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Muzeum T.G.M. Rakovník | Muzeum T.G.M. Rakovník | 181.5 | 0 | 78.65 | 0 | 78.65 | 102.85 | 181.5 | 0 | 181.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Rakovník
274/2024/KUL | * | Prokůpkův dům, Kouřim | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | SK | Regionální muzeum v Kolíně | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 1 mil. Kč převedena z r. 2026 do roku 2027+ | BEZ VZ | 12/2026 | NE | 2 | Kolín
275/2024/KUL | 08200 | Rekonstrukce, modernizace a zatraktivnění hlavního sídla Muzea Českého krasu, areálu památkově chráněných budov Jenštejnského a Salátovského domu Husovo nám. 87 a 88 Beroun | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Muzeum Českého krasu | Muzeum Českého krasu | 263000 | 0 | 123.752 | 0 | 123.752 | 330 | 453.752 | 0 | 453.752 | 0 | 262546.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 262,546 mil. Kč převedena z r. 2026 do roku 2027+ | PŘÍPRAVA VZ | 12/2025 | NE | 2 | Beroun
277/2024/KUL | 08202 | Havířská osada prostor pro kulturní a vzdělávací programy | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | České muzeum stříbra | České muzeum stříbra | 1396.1 | 0 | 1396.1 | 0 | 1396.1 | 0 | 7500 | -6103.9 | 1396.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 6,104 mil. Kč, akce přesunuta do Zásobníku projektů | UKONČENO | 10/2025 | ANO | 1 | Kutná Hora
278/2024/KUL | 08203 | Odvodnění výstupní šachty prohlídkové trasy v důlním díle | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | České muzeum stříbra | České muzeum stříbra | 4000 | 0 | 431.46 | 0 | 431.46 | 0 | 4000 | -3568.54 | 431.46 | 3568.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 3,569 mil. Kč převedena z r. 2025 do roku 2026 | PROBÍHÁ VZ | 5/2026 | NE | 1 | Kutná Hora
279/2024/KUL | 08113 | IT vybavení muzejní herny | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | Muzeum Mladoboleslavska | Muzeum Mladoboleslavska | 88.3494 | 88.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6506 | -11.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 12 tis. Kč | UKONČENO | 10/2025 | ANO | 1 | Mladá Boleslav
280/2024/KUL | 08204 | Revitalizace sklepů, parkánu a nádvoří hradu Mladá Boleslav | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | Muzeum Mladoboleslavska | Muzeum Mladoboleslavska | 225017.8 | 0 | 65.824 | 0 | 65.824 | 218 | 283.824 | 0 | 283.824 | 0 | 224733.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 124,6 mil. Kč převedena z r. 2026 do roku 2027+ | PŘÍPRAVA VZ | 12/2026 | NE | 3 | Mladá Boleslav
281/2024/KUL | 08114 | Venkov v proměnách času, rehabilitace stálé expozice | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | Muzeum Mladoboleslavska | Muzeum Mladoboleslavska | 119.79 | 35.09 | 84.7 | 0 | 84.7 | -1.8474e-13 | 84.7 | 0 | 84.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 3,739 mil. Kč, akce přesunuta do Zásobníku projektů | UKONČENO | 10/2025 | ANO | 1 | Mladá Boleslav
282/2024/KUL | 08205 | Rozšíření funkcí leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | Muzeum Mladoboleslavska | Muzeum Mladoboleslavska | 750.2 | 0 | 750.2 | 0 | 750.2 | 0 | 1000.3 | -250.1 | 750.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 142,991 mil. Kč, akce přesunuta do Zásobníku akcí | UKONČENO | 9/2025 | NE | 3 | Mladá Boleslav
283/2024/KUL | 08211 | Revitalizace Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | Oblastní muzeum Praha - východ | Oblastní muzeum Praha - východ | 847.5687 | 0 | 702.3687 | 145.2 | 702.3687 | 145.2 | 702.3687 | 145.2 | 847.5687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 14,544 mil. Kč, akce přesunuta do Zásobníku projektů, změna financování - převod 145 tis. Kč z r. 2026 do r. 2025 | UKONČENO | 2/2026 | NE | 2 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav
284/2024/KUL | * | Vybudování depozitáře v objektu tzv. nové kuchyně v Památníku Vojna | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | Hornické muzeum Příbram | Hornické muzeum Příbram | 31200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 31,2 mil. Kč převedena z r. 2026 do roku 2027+ | PŘÍPRAVA VZ | 6/2026 | NE | 1 | Příbram
285/2024/KUL | 08191 | Obnova firewall k zajištění ochrany dat a osobních údajů v SVK | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | 918.39 | 0 | 918.39 | 0 | 918.39 | 0 | 918.39 | 0 | 918.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 7/2025 | ANO | 1 | Kladno
286/2024/KUL | * | Adaptace areálu Středočeské vědecké knihovny v Kladně na živé centrum společenských, kulturních a vzdělávacích aktivit | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna způsobu financování - akce přesunuta do Zásobníku akcí (původní celkové náklady 310,669 mil. Kč,) | ZRUŠENO | 10/2025 | NE | 3 | Kladno
288/2024/KUL | 08192 | Komplexní antivirová ochrana a zajištění bezpečnosti dat | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | 760.5286 | 0 | 760.5286 | 0 | 760.5286 | 0 | 1077 | -316.4714 | 760.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 316 tis. Kč | UKONČENO | 9/2025 | ANO | 1 | Kladno
289/2024/KUL | 08172 | Interiérové vybavení výpůjčních prostor SVK | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | 837.32 | 171.82 | 665.5 | 0 | 665.5 | 0 | 665.5 | 0 | 665.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 6/2025 | ANO | 1 | Kladno
290/2024/KUL | 08194 | Audiovizuální vybavení Historického sálu | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | 620 | 526.35 | 0 | 0 | 0 | 93.65 | 93.65 | 0 | 93.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Černošice
291/2024/KUL | 08195 | Realizace knihobudky v zámeckém parku | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 8/2025 | NE | 1 | Černošice
293/2024/KUL | 08196 | Vybavení půdních prostor zámku výstavním a prezentačním systémem, vybavení lektorského centra | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy | 2286.9 | 0 | 268.3884 | 0 | 268.3884 | 0 | 268.3884 | 0 | 268.3884 | 2018.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 3/2026 | NE | 1 | Černošice
294/2024/KUL | * | Rekonstrukce statkářského domu a vybudování zázemí pro návštěvníky v areálu tvrze v Hradeníně + TDS | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | 32745.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32745.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 32,746 mil. Kč převedena z r. 2026 do roku 2027+ | PŘÍPRAVA VZ | 10/2026 | NE | 1 | Kolín
295/2024/KUL | 08119 | Výkup pozemků k.ú. Hradenín | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | SK | Regionální muzeum v Kolíně | 469.04 | 0 | 469.04 | 0 | 469.04 | 0 | 469.04 | 0 | 469.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 6/2025 | ANO | 1 | Kolín
297/2024/KUL | 08218 | Tvorba 3D video modelu Ostrovského kláštera pro zobrazení v rozšířené realitě a tvorbu historických vizualizací | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | 894.19 | 0 | 894.19 | 0 | 894.19 | 0 | 894.19 | 0 | 894.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2025 | ANO | 1 | Černošice
298/2024/KUL | 08219 | Virtuální muzeum pro webové stránky a tvorba historického videa pro expozici Ora et labora | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | 569 | 0 | 569 | 0 | 569 | 0 | 569 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2025 | ANO | 1 | Černošice
299/2024/KUL | 08220 | Zhotovení dřevěné podesty se schody | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy | 114.95 | 0 | 114.95 | 0 | 114.95 | 0 | 114.95 | 0 | 114.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2025 | ANO | 1 | Černošice
300/2024/KUL | * | Rekonstrukce a rozšíření systému elektrické zabezpečovací signalizace a požárních detektorů v Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše | Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 8/2026 | NE | 1 | Dobříš
301/2024/KUL | 08224 | Pořízení nové střešní krytiny na střechu kotelny Muzea Nové Strašecí | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Muzeum T.G.M. Rakovník | Muzeum T.G.M. Rakovník | 143.21 | 0 | 143.21 | 0 | 143.21 | 0 | 143.21 | 0 | 143.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2025 | ANO | 1 | Rakovník
302/2024/KUL | 08175 | Pořízení serverů a počítačů pro onlinovou správu sbírkové databáze | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Muzeum T.G.M. Rakovník | Muzeum T.G.M. Rakovník | 166.619 | 0 | 166.619 | 0 | 166.619 | 0 | 166.619 | 0 | 166.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2025 | ANO | 1 | Rakovník
303/2024/KUL | * | Rekonstrukce stávajícího a výstavba nového depozitáře v Senomatech | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Muzeum T.G.M. Rakovník | Muzeum T.G.M. Rakovník | 49888.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49888.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 49,888 mil. Kč převedena z r. 2026 do roku 2027+ | PŘÍPRAVA VZ | 8/2026 | NE | 2 | Rakovník
304/2024/KUL | 08171 | Rekonstrukce budovy č.p. 52 - Penzion GASK | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | Galerie Středočeského kraje | Galerie Středočeského kraje | 14160 | 20 | 0 | 40 | 0 | 5080 | 7500 | -2420 | 5080 | 9060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 2,42 mil. Kč převedena z r. 2025 do roku 2026 | REALIZACE | 8/2026 | ANO | 1 | Kutná Hora
306/2024/KUL | * | CCTV ochrana návštěvnických prostor Středočeské knihovny | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 890 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Kladno
307/2024/KUL | 08225 | Instalace zabezpečovacího systému GALAXY (PZS), připojení na PCO,DSS + dodání a montáž kamerového systému | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | Středočeská centrála cestovního ruchu | Středočeská centrála cestovního ruchu | 429 | 0 | 429 | 0 | 429 | 0 | 429 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2025 | ANO | 1 | Praha
308/2024/KUL | 08273 | Samostatný altán v návštěvnické zóně - vědecká rekonstrukce "Masarykovy besídky" | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše | Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše | 212.8389 | 0 | 212.8389 | 0 | 212.8389 | 0 | 212.8389 | 0 | 212.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 4/2025 | ANO | 1 | Dobříš
309/2024/KUL | 08284 | Pomník genmjr. Josefa Kholla | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2025 | ANO | 1 | Příbram
310/2025/KUL | 08342 | Odkup části pozemku od Lesů ČR | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | SK | Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami | 77.8 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizátorem vyhotovení geometrického plánu (cca 7,8 tis. Kč) je PO - Památník Antonína Dvořáka. | BEZ VZ | 12/2026 | NE | 1 | Praha | .
311/2025/KUL | * | Nákup pozemku pro rozšíření LMMV | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | SK | Muzeum Mladoboleslavska | 41.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.018 | 41.018 | 0 | 41.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | BEZ VZ | 12/2025 | NE | 1 | Praha
312/2025/KUL | * | Rozšíření mobilní aplikace "Po stopách Karla Čapka" | 051-19/2025/RK ze dne 22.5.2025 014-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025 | Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše | Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 10/2025 | NE | 1 | Dobříš
313/2025/KUL | * | Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby muzea metodou BIM | 051-19/2025/RK ze dne 22.5.2025 014-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025 | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Kladno
314/2025/KUL | * | Znovupostavení kostela z Dolních Kralovic v areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi | 051-19/2025/RK ze dne 22.5.2025 014-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025 | Regionální muzeum v Kolíně | Regionální muzeum v Kolíně | 133936.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 10000 | 123636.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - částka 34,545 mil. Kč převedena z r. 2026 do roku 2027+ | PŘÍPRAVA VZ | 3/2026 | NE | 2 | Kolín
315/2025/KUL | * | Zabezpečení objektu budoucího depozitáře v Rakovníce | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | Muzeum T.G.M. Rakovník | Muzeum T.G.M. Rakovník | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2025 | NE | 1 | Rakovník
316/2025/KUL | * | Multimediální aplikace pro Geopark Brd a Podbrdska | * | Hornické muzeum Příbram | Hornické muzeum Příbram | 1426.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426.59 | 0 | 1426.59 | 1426.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zvýšení zákaznické přitažlivosti (aplikace provede návštěvníky Geoparkem a jeho blízkým okolím - atraktivní, hravá a smyslově podmanivá forma) | PŘÍPRAVA VZ | 10/2025 | NE | 1 | Příbram
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
CELKEM 06 - Odbor kultury a památkové péče |  |  | x | x | x | 1696240.2179 | 184248.9601 | 79976.9954 | 35699.2553 | 79976.9954 | 110366.3134 | 210694.9484 | -20351.6397 | 190343.3087 | 145695.1031 | 1175952.8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limit čerpání r. 2025 - 140 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
4/2015/ZDR | 01500 | Pořízení zdravotnické technologie pro Pavilon "N" - neproplacené dotace ROP | 025-12/2015/RK ze dne 7.4.2015 007-16/2015/ZK ze dne 27.4.2015 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | 86727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71647.25 | 71647.25 | 0 | 71647.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15079.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Probíhá soudní spor. Aktuálně požádáno o poskytnutí finanční návratné výpomoci ve výši 71 647 249,08 Kč. | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ | 12/2025 | ANO | 1 | Kolín | SC 9.3
142/2020/ZDR | 06414 | Rekonstrukce objektu SO 03, pavilon "O" | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-2/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | 350335 | 304812.152 | 27503.9981 | 18018.8499 | 27503.9981 | 18018.8499 | 45522.848 | 0 | 45522.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350335 | 304812.152 | 45522.848 | 45522.848 | 0 | x | UKONČENO | 11/2025 | ANO | 1 | Kolín | SC 9.3
155/2023/ZDR | 06961 | Akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje - soubor objektů č. 10 | 011-11/2022/RK ze dne 17.3.2022 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 009-39/2022/RK ze dne 19.10.2022 | SK | viz soubor objektů č. 10 | 8035.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8035.6 | 8035.6 | 0 | 8035.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 2 | Votice | SC 5.1
163/2023/ZDR | 07470 | Stavební úpravy vjezdu do nemocnice | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | ON Příbram, a. s. | ON Příbram, a. s. | 12624 | 5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 12/2025 | ANO | 1 | Příbram | žádný
164/2023/ZDR | 08315 | Ústavní kuchyně a jídelna | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | 196000 | 0 | 0 | 3429.072 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 5/2026 | ANO | 1 | Kladno | SC 9.3
165/2023/ZDR | 07587 | Rekonstrukce ČOV a sanace venkovní kanalizace | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | 60000 | 50962.087 | 0 | 6039.1972 | 0 | 9037.913 | 9037.913 | 0 | 9037.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2025 | ANO | 1 | Kladno | žádný
172/2024/ZDR | 07780 | Dofinancování výstavby centrálního skladu SZM, MTZ a archivu | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | ON Kolín, a.s., nem. SČK | ON Kolín, a.s., nem. SČK | 50200 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 4/2026 | ANO | 1 | Kolín | SC 9.3
177/2024/ZDR | 07943 | Rekonstrukce pavilonu gynekologie včetně vybudování 6. centrálního operačního sálu | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | Nem. Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nem. SČK | 428000 | 40000 | 0 | 11982.4051 | 0 | 53000 | 53000 | 0 | 53000 | 240000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 5/2027 | ANO | 1 | Benešov
183/2024/ZDR | 07949 | Rekonstrukce pavilonu L | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | ON Mladá Boleslav, a. s., nem. SČK | ON Mladá Boleslav, a. s., nem. SČK | 67000 | 0 | 33877.1885 | 21122.8115 | 33877.1885 | 21122.8115 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | Jiné zdroje = SFŽP | UKONČENO | 12/2025 | ANO | 1 | Mladá Boleslav
190/2024/ZDR | 07991 | Automobil | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | Dětské centrum Kolín, p. o. | Dětské centrum Kolín, p. o. | 1094.729 | 0 | 985.256 | 109.473 | 985.256 | 109.473 | 1300 | -205.271 | 1094.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 205 tis. Kč | UKONČENO | 11/2025 | ANO | 1 | Kolín
196/2025/ZDR | 08343 | Robotický operační systém | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | ON Příbram, a. s. | ON Příbram, a. s. | 90750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | -90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 90 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026 | PROBÍHÁ VZ | 12/2025 | NE | 1 | Příbram | .
197/2025/ZDR | 08554 | Vybudování multioborového centra robotické medicíny | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | ON Kladno, a.s., nem. SČK | ON Kladno, a.s., nem. SČK | 54745.8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38322.0949 | 38322.0949 | 0 | 38322.0949 | 16423.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 9/2026 | ANO | 1 | Kladno
198/2025/ZDR | 08555 | Obnova zdravotnické techniky | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | ON Příbram, a. s. | ON Příbram, a. s. | 32704.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3704.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Příbram
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
CELKEM 07 - Odbor zdravotnictví |  |  | x | x | x | 1438216.7218 | 421630.239 | 62366.4427 | 60701.8086 | 62366.4427 | 348293.9922 | 500865.7059 | -90205.271 | 410660.4349 | 346423.755 | 95000 | 0 | 12000 | 152502.293 | 405335 | 304812.152 | 100522.848 | 100522.848 | 0 | Limity čerpání r. 2025 - 328,696 mil. Kč z vlastních prostředků SK, 100,523 mil. Kč z prostředků EIB | x | x | x | x | x | x
1/2014/REG | 02348 | Železniční zastávky v Hostivici, Chýni, Rudné a Jinočanech - neželezniční části | 054-14/2014/RK ze dne 14.4.2014 013-11/2014/ZK ze dne 28.4.2014 | SK | SK | 3978.1635 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 1931.1635 | 1931.1635 | 0 | 1931.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2025 | ANO | 2 | Černošice
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
CELKEM 08 - Oddělení regionálního rozvoje |  |  | x | x | x | 3978.1635 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 1931.1635 | 1931.1635 | 0 | 1931.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limit čerpání r. 2025 - 2 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
2/2020/ŘDP | 06327 | Středočeský portál služeb | 036-53/2020/RK ze dne 20.7.2020 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 | RDK | RDK | 1022.8 | 622.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | -200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 200 tis. Kč z r. 2025 do r. 2027 | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | * | SC 7.1
3/2022/ŘDP | 06958 | Akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje - soubor objektů č. 7 | 011-11/2022/RK ze dne 17.3.2022 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 009-39/2022/RK ze dne 19.10.2022 | SK | viz soubor objektů | 359347.712 | 0 | 0 | 181.5 | 0 | 568.7 | 108406.5036 | -107837.8036 | 568.7 | 212591.4072 | 146187.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 195 tis. Kč na základě nové objednávky na služby TDS a BOZP, změna financování - převod 107,838 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026 | REALIZACE | 12/2027 | ANO | 2 | Kladno, Rakovník, Lysá n.L., Příbram, Beroun, Mělník | SC 5.1
4/2022/ŘDP | 06959 | Akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje - soubor objektů č. 8 | 011-11/2022/RK ze dne 17.3.2022 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 009-39/2022/RK ze dne 19.10.2022 | SK | viz soubor objektů | 115254.0919 | 50654.498 | 54460.4545 | 10129.0963 | 54460.4545 | 10139.1394 | 66341.838 | -1742.2441 | 64599.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | snížení CN o 1,742 mil. Kč po upřesnění na základě skutečně vyfakturovaných částek | REALIZACE | 11/2025 | ANO | 2 | Benešov, Vlašim, Čáslav, Kutná Hora | SC 5.1
5/2022/ŘDP | 06960 | Akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje - soubor objektů č. 9 | 011-11/2022/RK ze dne 17.3.2022 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 009-39/2022/RK ze dne 19.10.2022 | SK | viz soubor objektů | 99242.308 | 98912.1508 | 330.1572 | 0 | 330.1572 | 0 | 330.1572 | 0 | 330.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 6/2025 | ANO | 2 | Neratovice, Mladá Boleslav, Lysá n.L., Brandýs n.L. | SC 5.1
7/2022/ŘDP | 06962 | Akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje - soubor objektů č. 11 | 011-11/2022/RK ze dne 17.3.2022 046-14/2022/RK ze dne 7.4.2022 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 009-39/2022/RK ze dne 19.10.2022 | SK | viz soubor objektů | 30309.5308 | 21489.553 | 181.5 | 8110.967 | 181.5 | 8638.4778 | 8819.9778 | 0 | 8819.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 2 | Poděbrady, Lysá n.L., Hořovice, Příbram | SC 5.1
8/2023/ŘDP | 07553 | SW na správu dotací SK (EDP) | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | SK | SK | 3728.494 | 3643.794 | 84.7 | 0 | 84.7 | 0 | 84.7 | 0 | 84.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 10/2025 | ANO | 1 | * | SC 7.1
9/2024/ŘDP | 07871 | EPC IV - realizace energetických opatření v rámci Středočeského kraje | 028-18/2024/RK ze dne 9.5.2024 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | SK | viz soubor objektů | 80267.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | -45000 | 0 | 40942.77 | 39325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení CN o 35,268 mil. Kč na základě finální ZD, smlouvy s TDS a BOZP a zbývající části přípravy, změna financování - převod 40,943 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026 a 4,057 mil. Kč z r. 2025 do r. 2027 | PROBÍHÁ VZ | 12/2025 | NE | 2 | Kolín, Kutná Hora, Mělník, Rakovník, Kralupy nad Vltavou | SC 5.1
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
CELKEM 09 - Odbor řízení dotačních projektů |  |  | x | x | x | 689172.7066 | 175322.7958 | 55056.8117 | 18421.5634 | 55056.8117 | 19346.3171 | 229183.1765 | -154780.0477 | 74403.1288 | 253734.1772 | 185712.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limit čerpání r. 2025 - 230 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
2/2022/OZP | 07112 | Projektová a inženýrská příprava Vodovodního přivaděče D3 do fáze projektové dokumentace do stadia získání stavebního povolení | 022-37/2022/RK ze dne 6.10.2022 070-42/2022/RK ze dne 10.11.2022 020-20/2022/ZK ze dne 28.11.2022 | SK | SK | 19290.31 | 462.9823 | 0 | 704.99 | 0 | 960.4677 | 2505.6377 | -1545.17 | 960.4677 | 16076.06 | 1790.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 1,545 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026 | REALIZACE | 6/2027 | ANO | 1 | Benešov, Sedlčany, Votice | 6.2
3/2022/OZP | 07113 | Projektová a inženýrská příprava na Vyvolaná opatření na Posázavském vodovodu | 022-37/2022/RK ze dne 6.10.2022 070-42/2022/RK ze dne 10.11.2022 020-20/2022/ZK ze dne 28.11.2022 | SK | SK | 29002.49 | 85.91 | 0 | 566.28 | 0 | 566.28 | 566.28 | 0 | 566.28 | 13812.15 | 14538.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 1/2030 | ANO | 1 | Benešov, Sedlčany, Votice | 6.2
4/2022/OZP | 07114 | Projektová a inženýrská příprava na Vyvolaná opatření na vodovodu Javorník - Benešov | 022-37/2022/RK ze dne 6.10.2022 070-42/2022/RK ze dne 10.11.2022 020-20/2022/ZK ze dne 28.11.2022 | SK | SK | 11559.13 | 78.65 | 0 | 471.9 | 0 | 2544.63 | 1235.41 | 1309.22 | 2544.63 | 7080.92 | 1854.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 1,309 mil. Kč z r. 2027 do r. 2025 | REALIZACE | 1/2030 | ANO | 1 | Benešov, Sedlčany, Votice | 6.2
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
CELKEM 10 - Odbor životního prostředí a zemědělství |  |  | x | x | x | 59851.93 | 627.5423 | 0 | 1743.17 | 0 | 4071.3777 | 4307.3277 | -235.95 | 4071.3777 | 36969.13 | 18183.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limit čerpání r. 2025 - 5 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
2/2023/MAJ | 07430, 07655, 07768 | Demolice pro potřeby SOC a ŠKS | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | SK | SK | 7804 | 1493.6545 | 2695.3075 | 0 | 2695.3075 | 0 | 6310.3455 | -3615.038 | 2695.3075 | 3615.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 3,615 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026. Obecná akce, z níž se financuje vícero menších demoličních zakázek pro SOC a ŠKS, které tyto odbory žádají po MAJ. | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | ANO | 1 | * | žádný
3/2023/MAJ | 08230 | Doplatek za areál školy Na Příkopech 104, Příbram | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | SK | SK | 13300 | 0 | 13300 | 0 | 13300 | 0 | 13300 | 0 | 13300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Doplatek rozdílu cen směňovaných nemovitostí (stavby tř. Osvobození 370, Příbram, která je ve správě MAJ, za areál školy Na Příkopech 104, Příbram, vlastněný městem Příbram). | UKONČENO | 6/2025 | ANO | 1 | Příbram | žádný
4/2024/MAJ | * | Nákup LV 3441, k. ú. Milovice nad Labem a pozemků v k. ú. Malé Přítočno | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | SK | SK | 29000 | 0 | 0 | 6245.38 | 0 | 6245.38 | 29000 | -22754.62 | 6245.38 | 22754.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 22,755 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026. Zkompletování souvisejících pozemků | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | ANO | 1 | Lysá n. L. | žádný
5/2025/MAJ | * | Nákup nemovitých věcí v k.ú. Mladá Boleslav | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | SK | SK | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nemovité věci navazuji na areál p.o. Centrum 83. Nákupem dojde ke zcelení celého prostoru. | PŘÍPRAVA | 11/2025 | NE | 1 | Mladá Boleslav | žádný
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
CELKEM 11 - Odbor majetku |  |  | x | x | x | 85104 | 1493.6545 | 15995.3075 | 6245.38 | 15995.3075 | 41245.38 | 83610.3455 | -26369.658 | 57240.6875 | 26369.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limit čerpání r. 2025 - 62 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
12/2017/SOC | 04634 | Rekonstrukce budovy č.2 | 044-36/2017/RK ze dne 12.10.2017 009-10/2017/ZK ze dne 24.10.2017 | Domov Laguna, Psáry | Domov Laguna, Psáry | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akce je přeložena do roku 2027 z důvodu přepracovávání PD | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | NE | 4 | Černošice | SC 8.2
137/2020/SOC | 07312 | Rozšíření kapacity Domova seniorů Jenštejn | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | SK | Domov seniorů Jenštejn | 55000 | 508.2 | 0 | 0 | 0 | 2491.8 | 4491.8 | -2000 | 2491.8 | 12000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 484 | 0 | 2491.8 | 52024.2 | Změna financování - převod 2 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026. Z důvodu dlouhotrvajícího staveb. řzení bude realizační PD ukončena až v roce 2026 | PROBÍHÁ VZ | 10/2025 | NE | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | SC 8.2
138/2020/SOC | 06918 | Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštenice | 040-84/2020/RK ze dne 26.11.2020 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 | Domov u Anežky Luštěnice | Domov u Anežky Luštěnice | 118883.3 | 2671.615 | 0 | 0 | 0 | 4328.385 | 29328.385 | -25000 | 4328.385 | 85000 | 26883.3 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 2671.615 | 0 | 4328.385 | 25000 | Navýšení CN o 86,883 mil. Kč (změna způsobu financování-v průběhu výběru zhotovitele byla ukončena výzva na poskytnutí dotace. Přeřazeno ze Zásobníku projektů). Změna názvu akce z důvodu sjednocení s názvem stavby. Změna financování - převod 25 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026. | REALIZACE | 2/2027 | ANO | 2 | Mladá Boleslav | SC 8.2
147/2022/SOC | 07549 | Revitalizace plášťů budov včetně balkońů a technického vybavení Domova seniorů Sedlčany | 030-06/2022/RK ze dne 10.2.2022 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | 200000 | 1681.295 | 0 | 3.025 | 0 | 28318.705 | 58318.705 | -30000 | 28318.705 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168045 | 0 | 3.025 | 28318.705 | 139726.295 | Změna financování - převod 30 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026. Z důvodu odvolávání účastníku VZ k ÚHOS posunuto zahájení realizace akce o cca 2 měsíce. Akce zahájena až v 8/2025 | REALIZACE | 11/2026 | ANO | 1 | Sedlčany | SC 8.2
162/2022/SOC | 07251 | Bezbariérový vstup a přístavba výtahu Centrum83 | 064-31/2022/RK ze dne 25.8.2022 015-18/2022/ZK ze dne 12.9.2022 | Centrum 83 | Centrum 83 | 6992.7238 | 588.5944 | 576.3762 | 0 | 576.3762 | 0 | 576.3762 | 0 | 576.3762 | 0 | 0 | 5827.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2025 | ANO | 1 | Mladá Boleslav
179/2022/SOC | 07701 | Rekonstrukce ohradní zdi domova | 070-42/2022/RK ze dne 10.11.2022 020-20/2022/ZK ze dne 28.11.2022 | Domov Pod Lipami Smečno | Domov Pod Lipami Smečno | 42000 | 23950.8829 | 7588.9429 | 5459.4855 | 7588.9429 | 5460.1742 | 13049.1171 | 0 | 13049.1171 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Kladno | SC 8.2
191/2023/SOC | 07705 | Rekonstrukce historické pavlače | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 015-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | Červený mlýn Všestudy | Červený mlýn Všestudy | 5600 | 0 | 128 | 555.7341 | 128 | 5472 | 5600 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 2 | Mělník | SC 8.2
195/2023/SOC | 07623 | Vybudování EPS | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 015-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | Centrum Rožmitál | Centrum Rožmitál | 4100 | 587.1392 | 2098.1409 | 1414.7199 | 2098.1409 | 1414.7199 | 3512.8608 | 0 | 3512.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 9/2025 | ANO | 1 | Příbram | SC 8.2
196/2023/SOC | 07706 | Dovybaveni EPS k zapojení na CP | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 015-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | Domov Iváň | Domov Iváň | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | -300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 300 tis. Kč z r. 2025 do r. 2026. Z důvodu nepřipravenosti PBŘ nelze zatím organizaci připojit na CPO | PŘÍPRAVA VZ | 10/2025 | NE | 1 | Kutná Hora | SC 8.2
197/2023/SOC | 07707 | Rekonstrukce EPS | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 015-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | Domov Krajánek | Domov Krajánek | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Rakovník | SC 8.2
198/2023/SOC | 07379 | Vybudování EPS včetně PBŘ | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 015-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | Domov u Anežky Luštěnice | Domov u Anežky Luštěnice | 9900 | 4530.3463 | 1535.7817 | 3833.872 | 1535.7817 | 3833.872 | 5369.6537 | 0 | 5369.6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 9/2025 | ANO | 1 | Mladá Boleslav | SC 8.2
199/2023/SOC | 07708 | Vybudování EPS včetně PBŘ | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 015-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | Domov Mladá | Domov Mladá | 3000 | 118.58 | 0 | 0 | 0 | 1381.42 | 2881.42 | -1500 | 1381.42 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 1,5 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026. Z důvodu zahájení akce až v 9/2025 bude akce ukončena až v roce 2026 | REALIZACE | 3/2026 | ANO | 1 | Nymburk | SC 8.2
200/2023/SOC | 07382 | Elektronická požární signalizace a nouzový zvukový systém Domov Sedlčany | 051-06/2023/RK ze dne 9.2.2023 015-22/2023/ZK ze dne 27.2.2023 | Domov Sedlčany | Domov Sedlčany | 14589.4823 | 13866.7283 | 722.754 | 0 | 722.754 | 0 | 722.754 | 0 | 722.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2025 | ANO | 1 | Sedlčany | SC 8.2
202/2023/SOC | 07710 | Vybudování nové EPS v objektu Zámku a Kláštera Domova Rožďalovice | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Domov Rožďalovice | Domov Rožďalovice | 6513 | 3719.3498 | 498.0618 | 0 | 498.0618 | 2295.5885 | 2180.6502 | 613 | 2793.6502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN o 613 tis. Kč z důvodu doplňujících požadavků PBŘ + Chodbové hliníkové protipožární uzávěry - dveře. | REALIZACE | 11/2025 | ANO | 1 | Nymburk | SC 8.2
204/2023/SOC | 07711 | Vybudování EPS | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Domov Barbora Kutná Hora | Domov Barbora Kutná Hora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z důvodu použití jiné technologie je akce jako investiční zrušena a proběhla jako neinvestiční | ZRUŠENO | 9/2025 | ANO | 1 | Kutná Hora | SC 8.2
206/2023/SOC | 07712 | Výstavba evakuačního výtahu s nástupnickou plochou | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Domov Velvary | Domov Velvary | 5210.5032 | 688.8205 | 2521.6827 | 0 | 2521.6827 | 0 | 2521.6827 | 0 | 2521.6827 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 3/2025 | ANO | 1 | Kladno | SC 8.2
207/2023/SOC | 07713 | Rekonstrukce střechy Koniklec Suchomasty | 043-14/2023/RK ze dne 6.4.2023 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 | Domov Koniklec Suchomasty | Domov Koniklec Suchomasty | 17250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | -7000 | 0 | 15250 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 7 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026. Z důvodu trvalých připomínek ÚPP k realizaci rekonstrukce krovo s požadavkem na restaurování krovu s použitím dobových technik je akce opět posunuta na další období. | PROBÍHÁ VZ | 12/2026 | NE | 3 | Beroun | SC 8.2
210/2023/SOC | 07716 | Připojení EPS na pult centrální ochrany | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | Zelená lípa Hostivice | Zelená lípa Hostivice | 349.2544 | 200.3944 | 148.86 | 0 | 148.86 | 0 | 169.6056 | -20.7456 | 148.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 21 tis. Kč | UKONČENO | 11/2025 | ANO | 1 | Černošice | SC 8.2
215/2023/SOC | 07718 | Napojení objektu na pult HZS | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | Domov seniorů Benešov | Domov seniorů Benešov | 302.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.5 | -302.5 | 0 | 302.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 303 tis. Kč z r. 2025 do r. 2026. Z důvodu probíhajícího plnění požadavků PBŘ bude objekt napojen až v roce 2026 | REALIZACE | 6/2026 | ANO | 1 | Benešov | SC 8.2
220/2023/SOC | 07722 | Rekonstrukce stávajícího výtahu na evakuační | 012-30/2023/RK ze dne 24.8.2023 021-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 | Domov seniorů Vidim | Domov seniorů Vidim | 4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2026 | ANO | 1 | Mělník | SC 8.2
225/2023/SOC | 07725 | DS Vidim - EPS | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Domov seniorů Vidim | Domov seniorů Vidim | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 6/2026 | ANO | 1 | Mělník | SC 8.2
226/2023/SOC | 07726 | Nákup automobilu se speciální úpravou pro přepravu invalidů s doprovodem | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Domov seniorů Nové Strašecí | Domov seniorů Nové Strašecí | 1393.92 | 0 | 0 | 1393.92 | 0 | 1393.92 | 1400 | -6.08 | 1393.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 6 tis. Kč | UKONČENO | 11/2025 | ANO | 1 | Rakovník | SC 8.2
227/2023/SOC | 07727 | Rekonstrukce fasád objektů DOZP a TS v areálu DPL Smečno | 056-40/2023/RK ze dne 9.11.2023 016-29/2023/ZK ze dne 27.11.2023 | Domov Pod Lipami Smečno | Domov Pod Lipami Smečno | 24000 | 0 | 511.3847 | 1920.534 | 511.3847 | 23488.6154 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Kladno | SC 8.2
228/2024/SOC | 07929 | Přestavba objektu na bydlení pro klienty DOZP | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Zahrada | Zahrada | 2485.6227 | 304.0487 | 2181.574 | 0 | 2181.574 | 0 | 2181.574 | 0 | 2181.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2025 | ANO | 1 | Kladno | SC 8.2
229/2024/SOC | 07903 | Vybudování EPS včetně stavebních úprav Domov ve Vlašimi | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Domov ve Vlašimi | Domov ve Vlašimi | 6785 | 1554.767 | 0 | 252.164 | 0 | 252.164 | 2230.233 | -1978.069 | 252.164 | 4978.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 1,978 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026. Akce přesunuta do roku 2026 - probíhá stavební řízení | PROBÍHÁ VZ | 12/2025 | NE | 1 | Benešov | SC 8.2
231/2024/SOC | 07753 | Elektrická požární signalizace – EPS – Automatické požární dveře | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Domov Velvary | Domov Velvary | 1300 | 604.359 | 0 | 0 | 0 | 695.641 | 695.641 | 0 | 695.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Kladno | SC 8.2
233/2024/SOC | 07902 | Vybudování EPS v Domově Jílové | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Domov Jílové | Domov Jílové | 2810 | 1682.6913 | 90.2003 | 236.2808 | 90.2003 | 1037.1084 | 1127.3088 | 0 | 1127.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2025 | ANO | 1 | Černošice | SC 8.2
234/2024/SOC | 08544 | Signalizace pracovník - klient v Domově Jílové | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Domov Jílové | Domov Jílové | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 12/2025 | ANO | 1 | Černošice | SC 8.2
235/2024/SOC | 07862 | PBŘ – Nalžovický zámek | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Nalžovický zámek | Nalžovický zámek | 894.19 | 894.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.81 | -305.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 306 tis. Kč | UKONČENO | 10/2025 | ANO | 1 | Příbram | SC 8.2
236/2024/SOC | 07756 | Úpravy v DS v souladu se zákonem o požární ochraně | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Domov seniorů Jankov | Domov seniorů Jankov | 1406.2023 | 695.5053 | 710.697 | 0 | 710.697 | 0 | 1604.4947 | -893.7977 | 710.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 894 tis. Kč z důvodu užití moderních technologii. | UKONČENO | 10/2025 | ANO | 1 | Benešov | SC 8.2
237/2024/SOC | * | Výměna oken budovy č.p. 40 | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | Domov seniorů Vojkov | Domov seniorů Vojkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | -2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akce zrušena v ZI z důvodu, že se nejedná o investici. | ZRUŠENO | 10/2025 | ANO | 1 | Votice | SC 8.2
238/2024/SOC | 07851 | Požárně bezpečnostní řešení | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Domov seniorů Vojkov | Domov seniorů Vojkov | 12000 | 845.79 | 0 | 0 | 0 | 1154.21 | 1154.21 | 0 | 1154.21 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN o 10 mil. Kč z důvodu doplňujících požadavků na požární zabezpečení, stavební řízení probíhá již 4 měsíce | PROBÍHÁ VZ | 12/2025 | NE | 1 | Votice | SC 8.2
242/2024/SOC | * | PBŘ - Rekonstrukce výtahů v objektu kláštera | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Domov Rožďalovice | Domov Rožďalovice | 7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7556 | 7556 | 0 | 7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Nymburk | SC 8.2
244/2024/SOC | * | Výstavba evakuačního výtahu | 031-15/2024/RK ze dne 11.4.2024 014-33/2024/ZK ze dne 29.4.2024 | Zelená lípa Hostivice | Zelená lípa Hostivice | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | NE | 1 | Černošice | SC 8.2
246/2024/SOC | 08229 | Revitalizace kuchyně - vybavení a chlazení | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | Domov Hostomice - Zátor | Domov Hostomice - Zátor | 1678.8262 | 0 | 1678.8262 | 0 | 1678.8262 | 0 | 1678.8262 | 0 | 1678.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 2/2025 | ANO | 1 | Hořovice | SC 78.2
247/2024/SOC | 08187 | Rekonstrukce nákl. výtahu a dodání schodišťové plošiny | 045-22/2024/RK ze dne 6.6.2024 016-35/2024/ZK ze dne 24.6.2024 | Domov Hostomice - Zátor | Domov Hostomice - Zátor | 1500 | 168 | 0 | 1332 | 0 | 1332 | 1332 | 0 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 10/2025 | ANO | 1 | Hořovice | SC 78.2
248/2024/SOC | * | Připojení EPS na pult centrální ochrany | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Domov seniorů Nové Strašecí | Domov seniorů Nové Strašecí | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Rakovník | SC 78.2
249/2024/SOC | 08095 | Rekonstrukce soklu - Zámku | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Domov Vraný | Domov Vraný | 1643.1315 | 984.251 | 0 | 658.8804 | 0 | 658.8804 | 815.749 | -156.8685 | 658.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 157 tis. Kč | UKONČENO | 9/2025 | ANO | 1 | Slaný | SC 78.2
254/2024/SOC | * | Výměna elektrorozvodů a rozvodů SLP Nový Pavilon | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Centrum Rožmitál | Centrum Rožmitál | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | -7000 | 0 | 7900 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 7 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026. Z důvodu kompletní změny PD je akce přesunuta na rok 2026 a 2027 | PŘÍPRAVA VZ | 12/2025 | NE | 1 | Nymburk | SC.78.2
255/2024/SOC | 08181 | Výměna dveří za protipožární v celém objektu | 029-29/2024/RK ze dne 22.8.2024 013-36/2024/ZK ze dne 9.9.2024 | Domov seniorů Benešov | Domov seniorů Benešov | 6300 | 1540.0274 | 1392.562 | 1430.3779 | 1392.562 | 3367.4106 | 4759.9726 | 0 | 4759.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2025 | ANO | 1 | Benešov | SC.78.2
259/2024/SOC | * | Evakuační výtah Havlíčkova 447 | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | Centrum 83 | Centrum 83 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | -1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 1,6 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026. Akce přesunuta do roku 2026 z důvodu nutných úprav před zahájením rekonstrukce výtahu | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | NE | 1 | Mladá Boleslav | SC 82
260/2024/SOC | 08545 | Rekonstrukce transformační stanice | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | Centrum 83 | Centrum 83 | 1426.844 | 0 | 0 | 1426.844 | 0 | 1426.844 | 1500 | -73.156 | 1426.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 73 tis. Kč | UKONČENO | 12/2025 | ANO | 1 | Mladá Boleslav | SC 82
261/2025/SOC | * | Signalizační komunikační systém pro klienty a zaměstnance – rozšíření (Vojkov) | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | Domov Seniorů Vojkov | Domov Seniorů Vojkov | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720 | 3500 | 220 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN o 220 tis. Kč v průběhu VZ, změna názvu akce - předmět zůstal stejný. | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Votice | SC 8.2
262/2025/SOC | 08542 | Osobní automobil 4x4 | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | Červený mlýn Všestudy | Červený mlýn Všestudy | 891.099 | 0 | 0 | 600 | 0 | 891.099 | 600 | 291.099 | 891.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Navýšení CN o 291 tis. Kč, z důvodu určení předběžné ceny na základě průzkumu trhu. | PROBÍHÁ VZ | 11/2025 | NE | 1 | Mělník | SC.8.2
263/2025/SOC | 08426 | Rekonstrukce střešního pláště a krovu - přístavek | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | Červený mlýn Všestudy | Červený mlýn Všestudy | 342.5021 | 0 | 342.5021 | 0 | 342.5021 | 0 | 342.5021 | 0 | 342.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 7/2025 | ANO | 1 | Mělník | SC 8.2
264/2025/SOC | 08378 | Stavební úpravy v objektu Havlíčkova 447 | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | Centrum 83 | Centrum 83 | 4100 | 0 | 2565.9559 | 576.0245 | 2565.9559 | 1534.0441 | 4100 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Mladá Boleslav | SC 8.2
265/2025/SOC | 08459 | Parkovací plocha domov Buda | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | Domov Buda | Domov Buda | 1960.2928 | 0 | 0 | 1960.2928 | 0 | 1960.2928 | 2500 | -539.7073 | 1960.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 540 tis. Kč | UKONČENO | 8/2025 | ANO | 1 | Kolín | SC 8.2
266/2025/SOC | * | Rekonstrukce koupelen DS Benešov | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | Domov seniorů Benešov | Domov seniorů Benešov | 6720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 6720 | -4000 | 2720 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - převod 1,6 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026. Akce vysoutěžena až v 10/2025 a tudíž bude probíhat plnění i v roce 2026 | REALIZACE | 5/2026 | ANO | 1 | Benešov | SC 8.2
268/2025/SOC | * | Nákup osobního automobilu | 031-10/2025/RK ze dne 13.3.2025 012-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025 | Domov seniorů Nové Strašecí | Domov seniorů Nové Strašecí | 532.5125 | 0 | 0 | 532.5125 | 0 | 532.5125 | 550 | -17.4875 | 532.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 17 tis. Kč | UKONČENO | 10/2025 | ANO | 1 | Rakovník | SC 78.2
269/2025/SOC | * | Nákup bezbariového osobního vozidla pro vozíčkáře | 051-19/2025/RK ze dne 22.5.2025 014-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025 | Domov Vraný | Domov Vraný | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 800 | 850 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna způsobu financování - v důsledku nutnosti dalších investic v let. roce, hrazených z FI PO, je celá akce hrazena z ZI SK (převod 850 tis. Kč z jiných zdrojů-vlastních prostředků PO) | REALIZACE | 11/2025 | ANO | 1 | Slaný | SC 78.2
270/2025/SOC | 08522 | Rekonstrukce ohradní zdi domova | 051-19/2025/RK ze dne 22.5.2025 014-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025 | Domov Vraný | Domov Vraný | 3360 | 0 | 0 | 1287.717 | 0 | 3360 | 1680 | 1680 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna způsobu financování - v důsledku nutnosti dalších investic v let. roce, hrazených z FI PO, je celá akce hrazena z ZI SK (převod 1,68 mil. Kč z jiných zdrojů-vlastních prostředků PO) | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Slaný | SC 78.2
271/2025/SOC | 08495 | Náprava opatření PBŘ – Kamýk. | 051-19/2025/RK ze dne 22.5.2025 014-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025 | Nalžovický zámek | Nalžovický zámek | 4100 | 0 | 0 | 4073.7246 | 0 | 4100 | 4100 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Příbram | SC 8.2
272/2025/SOC | 08509 | Komunikační zařízení pro klienty a zaměstnance Domova Unhošť | 051-19/2025/RK ze dne 22.5.2025 014-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025 | Domov Unhošť | Domov Unhošť | 5240 | 0 | 0 | 2620 | 0 | 2620 | 2620 | 0 | 2620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | UKONČENO | 12/2025 | ANO | 1 | Kladno | SC 78.2
273/2025/SOC | 08314 | Nákup pozemku Zdice | 051-19/2025/RK ze dne 22.5.2025 014-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025 | SK | Koniklec Suchomasty | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | -24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna financování - přesun 24 mil. Kč z r. 2025 do r. 2026. Nákup pozemku posunut do roku 2026 z důvodu rozhodnutí Rady SK - jednání o ceně | PŘÍPRAVA VZ | 12/2025 | NE | 1 | Beroun | SC 8.2
274/2025/SOC | * | Smečno - DOZP | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | SK | Domov Pod Lipami Smečno | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2025 | NE | 1 | Kladno | SC 8.2
275/2025/SOC | * | Domov Hostomice -Zátor, Zastřešení a zastínění venkovní terasy | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | Domov Hostomice - Zátor | Domov Hostomice - Zátor | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750 | 4750 | 0 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Hořovice | SC78.2
276/2025/SOC | * | Osobní automobil pro ZSI Kladno | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | ZSI Kladno | ZSI Kladno | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 11/2025 | NE | 1 | Kladno | SC 78.2
277/2025/SOC | * | 9místný osobní automobil pro ZSI Kladno | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | ZSI Kladno | ZSI Kladno | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PROBÍHÁ VZ | 11/2025 | NE | 1 | Kladno | SC 78.2
278/2025/SOC | * | Nápravná opatření k požárně bezpečnostnímu řešení | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | Domov seniorů Jenštejn | Domov Seniorů Jenštejn | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2025 | NE | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | SC 8.2
279/2025/SOC | * | Zateplení a nová fasáda budovy Terapeutické komunity | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | ZSI Kladno | ZSI Kladno | 3200 | 0 | 0 | 369.7176 | 0 | 3200 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | ANO | 1 | Kladno | SC 78.2
280/2025/SOC | * | Rekonstrukce 4. pavilonu na domácnost DOZP | * | Centrum 83 | Centrum 83 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 1000 | 15400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z důvodu humanizace zařízení je nutno změnit vnitřní dispozice pavilonu na tzv. domácnosti | PROBÍHÁ VZ | 2/2026 | NE | 1 | Mladá Boleslav | SC 78.2
281/2025/SOC | * | Rekonstrukce RD na DOZP Šanov - Domino | * | Domov Domino | Domov Domino | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rekonstrukce pořízené nemovitosti zejména z důvodu splnění bezbarierovosti | PŘÍPRAVA VZ | 2/2026 | NE | 1 | Rakovník | SC 78.2
282/2025/SOC | * | Přístavba objektu Domov u Anežky Luštenice - GASTROVYBAVENÍ | * | SK | Domov u Anežky Luštěnice | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gastrovybavení nové budovy, kompletní gastrovybavení tzn. velkokapacitní kuchyně není součástí stavební akce Přístavba objektu Domov U Anežky z důvodu požadavku st. orgánů na vysoutěžení samostatně. | PROBÍHÁ VZ | 10/2025 | NE | 1 | Mladá Boleslav | SC 78.2
282/2025/SOC | 08344 | Stavební úpravy - Humanizace Domova na Hrádku - Projektová dokumentace | * | Domov Na Hrádku | Domov Na Hrádku | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Humanizace Domova na Hrádku je nutná z důvodu již nevyhovujících vícelůžkových pokojů včetně kompletní mobility | REALIZACE | 12/2026 | ANO | 1 | Kolín | SC 78.2
284/2025/SOC | * | Kompletní výměna oken (3 sklo) - DZR Luštěnice | * | Domov U Anežky Luštěnice | Domov u Anežky Luštěnice | 2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2455 | 0 | 2455 | 2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | náhrada již nepoužitelných oken - zlepšení tepelně izolačních a protihlukových vlastností | PROBÍHÁ VZ | 10/2025 | NE | 1 | Mladá Boleslav | SC 78.2
285/2025/SOC | * | Zateplení obvodových plášťů - DZR Luštěnice 1. etapa | * | Domov u Anežky Luštěnice | Domov u Anežky Luštěnice | 3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3304 | 0 | 3304 | 3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nutná oprava, zlepšení tepelně izolačních vlastností | PROBÍHÁ VZ | 10/2025 | NE | 1 | Mladá Boleslav | SC 78.2
286/2025/SOC | * | Vestavěné skříně Dobříš | * | Domov seniorů Dobříš | Domov seniorů Dobříš | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 1680 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Náhrada starých nevyhovujících skříní-zvýšení komfortu klientů | PROBÍHÁ VZ | 10/2025 | NE | 1 | Dobříš | SC 78.2
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
CELKEM 17 - Odbor sociálních věcí |  |  | x | x | x | 835978.9068 | 62385.5754 | 25292.3023 | 34137.8267 | 25292.3023 | 150471.4068 | 272564.8317 | -96801.1226 | 175763.7091 | 399098.569 | 181283.3 | 14827.7533 | 0 | 2620 | 255045 | 3155.615 | 3.025 | 35138.89 | 216750.495 | Limity čerpání r. 2025 - 151 mil. Kč z vlastních prostředků SK, 100 mil. Kč z prostředků EIB | x | x | x | x | x | x
1/2018/OBŘ | 04724 | Projekt zvyšování bezpečnosti KÚSK | 051-39/2017/RK ze dne 13.11.2017 028-11/2017/ZK ze dne 5.12.2017 041-44/2023/RK ze dne 7.12.2023 | SK | SK | 31100 | 4855.1124 | 57.8985 | 6877.5985 | 57.8985 | 13942.1015 | 14000 | 0 | 14000 | 6000 | 6244.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | průběžně | ANO | 1 | * | žádný
2/2016/OBŘ | 03475 | Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji | 082-15/2016/RK ze dne 21.4.2016 012-22/2016/ZK ze dne 25.4.2016 | SK | SK | 12253.6847 | 1989.24 | 2294.16 | 60.5 | 2294.16 | 2499.84 | 4794 | 0 | 4794 | 3000 | 2470.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | průběžně | ANO | 1 | * | žádný
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
CELKEM 25 - Odbor bezpečnosti a krizového řízení |  |  | x | x | x | 43353.6847 | 6844.3524 | 2352.0585 | 6938.0985 | 2352.0585 | 16441.9415 | 18794 | 0 | 18794 | 9000 | 8715.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limit čerpání r. 2025 - 22 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
9/2022/OVM | 06722 | Cyklostezka Koloděje – Sibřina (po místní komunikaci) | 064-31/2022/RK ze dne 25.8.2022 015-18/2022/ZK ze dne 12.9.2022 | KSÚS | KSÚS | 700 | 31.8835 | 0 | 0 | 0 | 0.1165 | 668.1165 | -668 | 0.1165 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | změna financování - převod 668 tis. Kč z r. 2025 do r. 2026 | PŘÍPRAVA VZ | 3/2025 | ANO | 4 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | SC 4.2
11/2022/OVM | * | VDZ pro cyklistickou dopravu | 070-42/2022/RK ze dne 10.11.2022 020-20/2022/ZK ze dne 28.11.2022 | KSÚS | KSÚS | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 3600 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 11/2025 | NE | 3 | * | žádný
15/2023/OVM | * | Informační cedule k zahájení staveb | 048-23/2023/RK ze dne 8.6.2023 15-26/2023/ZK ze dne 26.6.2023 | SK | SK | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 12/2025 | NE | 3 | * | žádný
17/2024/OVM | 08152 | IDSK – SW a HW pro provoz IS část II | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | IDSK | IDSK | 7260 | 4652.1 | 0 | 1782.0992 | 0 | 2607.9 | 2607.9 | 0 | 2607.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 8/2025 | NE | 2 | * | žádný
18/2024/OVM | 08183 | IDSK – Pořízení, implementace a podpora SW pro Asset Management a Service Desk | 052-06/2024/RK ze dne 8.2.2024 009-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024 | IDSK | IDSK | 541.3891 | 431.2912 | 0 | 110.0979 | 0 | 110.0979 | 113.7088 | -3.6109 | 110.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snížení CN o 4 tis. Kč - objednávka uhrazena za nižší náklady. Nebude se již dočerpávat. | UKONČENO | 8/2025 | ANO | 2 | * | žádný
19/2024/OVM | * | Intenzifikace ČOV Sedlec | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 21278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21278 | 21278 | 0 | 21278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 12/2025 | NE | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | žádný
20/2024/OVM | * | DHM pro regionální centrum zastávkové služby | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | IDSK | IDSK | 200 | 0 | 0 | 198.221 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2025 | NE | 2 | * | žádný
21/2024/OVM | 08564 | automobil pro regionální centrum zastávkové služby | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | IDSK | IDSK | 1224 | 0 | 0 | 1208.79 | 0 | 1224 | 1224 | 0 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | REALIZACE | 10/2025 | ANO | 2 | * | žádný
22/2024/OVM | * | vozidlo pro Odbor řízení provozu IDSK 1 | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | IDSK | IDSK | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2025 | NE | 3 | * | žádný
23/2024/OVM | * | vozidlo pro Přepravní kontrolu 1 | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | IDSK | IDSK | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2025 | NE | 2 | * | žádný
26/2024/OVM | * | Přeložka silnice II/101, okružní křižovatka k P+R | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2026 | NE | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | žádný
27/2024/OVM | * | Novostavba silnice III. třídy „Nová Průběžná" | 083-39/2024/RK ze dne 14.11.2024 019-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 | KSÚS | KSÚS | 98500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 95500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2025 | NE | 1 | Brandýs n. L. - Stará Boleslav | žádný
28/2024/OVM | * | vozidlo pro Odbor řízení provozu IDSK 2 | 051-19/2025/RK ze dne 22.5.2025 014-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025 | IDSK | IDSK | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2025 | NE | 2 | * | žádný
29/2024/OVM | * | obnova vozového parku ŘE | 051-19/2025/RK ze dne 22.5.2025 014-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025 | IDSK | IDSK | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 11/2025 | NE | 2 | * | žádný
30/2024/OVM | * | obnova vozového parku NŘE | 051-19/2025/RK ze dne 22.5.2025 014-05/2025/ZK ze dne 9.6.2025 | IDSK | IDSK | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 10/2025 | NE | 2 | * | žádný
31/2024/OVM | * | Osobní kamery s kódovaným záznamem včetně příslušenství | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | IDSK | IDSK | 641.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2026 | NE | 2 | * | žádný
32/2024/OVM | * | vozidlo pro Přepravní kontrolu 2 a 3 | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | IDSK | IDSK | 2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | PŘÍPRAVA VZ | 4/2026 | NE | 2 | * | žádný
33/2025/OVM | * | vozidlo pro Oddělení podpory P+R | * | IDSK | IDSK | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zvýšení mobility pracovníků | PŘÍPRAVA VZ | 4/2026 | NE | 2 | * | žádný
34/2025/OVM | * | SW pro dohledové centrum P+R | * | IDSK | IDSK | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zajištění provozu P+R parkoviště | PŘÍPRAVA VZ | 1/2026 | NE | 2 | * | žádný
35/2025/OVM | * | Výstavba parkovacího domu Kolín | * | KSÚS | KSÚS | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | navýšení kapacity parkování | PŘÍPRAVA VZ | 4/2026 | NE | 2 | Kolín | žádný
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
CELKEM 26 - Odbor veřejné mobility |  |  | x | x | x | 496113.8461 | 5115.2747 | 0 | 3299.2081 | 0 | 34170.1144 | 34841.7253 | -671.6109 | 34170.1144 | 455828.457 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limit čerpání r. 2025 - 35 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
2/2025/DIG | * | Rozvoj Informačního systému Digitální technické mapy | 080-28/2025/RK ze dne 21.8.2025 009-06/2025/ZK ze dne 8.9.2025 | KÚSK | KÚSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Změna způsobu financování. Bude financováno ze zásobníku projektů (kap. 23). | ZRUŠENO | 9/2025 | NE | 1 | * | *
3/2025/DIG | * | Portál dopravce StČ | * | KÚSK | KÚSK | 10890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | digitalizace dnes manuálního procesu | PŘÍPRAVA VZ | 11/2025 | NE | 2 | * | *
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
CELKEM 27 - Odbor digitalizace |  |  | x | x | x | 10890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | -5000 | 0 | 10890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limit čerpání r. 2025 - 0 mil. Kč z vlastních prostředků SK | x | x | x | x | x | x
CELKEM | [5 empty] | 18055274.0684 | 2904861.398 | 424019.5732 | 700665.2539 | 424019.5732 | 2394048.4769 | 3851597.4649 | -1033529.4148 | 2818068.0501 | 7504527.0377 | 4216254.7381 | 18125.5516 | 434815 | 158622.293 | 823462.2982 | 446625.9946 | 110273.2956 | 160085.8086 | 216750.495 | součet limitů čerpání jednotlivých odborů (kapitol) pro r. 2025 - 2,597021 mld. Kč z vlastních prostředků SK, 225,523 mil. Kč z prostředků EIB | x | x | x | x | x | x
Legenda
oranžově podbarveno (celý řádek) + poznámka (komentář k důvodu zařazení nové akce) |  |  | akce nově zařazené
červené písmo (celý řádek) + poznámka (odůvodnění) |  |  | navýšení celkových nákladů na akci
modré písmo (celý řádek) + poznámka |  |  | snížení celkových nákladů na akci
písmo škrtnuto (celý řádek) |  |  | akce zrušené, ukončené
zeleně podbarveno (celý řádek) + poznámka |  |  | sloučené, rozdělené akce, změna názvu akce, změna financování, změna způsobu financování, převod do jiného odboru, změna realizátora
| modře podbarvená buňka s č. inv. akce |  | akce odboru SOC - investice do EZS
Pozn. - číselné hodnoty finančních prostředků jsou ukládány s přesností na haléře, pro přehlednost jsou zobrazovány zaokrouhleně na celé tis. Kč.
Finanční zdroje r. 2025 v tis. Kč |  |  | Kap. 12 celkem | z toho vlastní zdroje SK | z toho EIB
Schválený rozpočet 2025 (usnesení č.018-02/2024/ZK ze dne 2.12.2024 ) |  |  | 1327390 | 1170000 | 157390
Nevyčerpané účelové finanční prostředky kapitoly 12 - Investiční výdaje z roku 2024 - zůstatek hospodaření z roku 2024 (Usnesení č. 014-05/2025/RK ze dne 6.2.2025) |  |  | 351409.1572 | 351409.1572 | 0
Rozdělení zůstatku hospodaření Středočeského kraje z roku 2024 (usnesení č. 011-04/2025/ZK ze dne 31.3.2025) |  |  | 1106000 | 1106000 | 0
Zapojení bankovního úvěru od Evropské investiční banky do rozpočtu Středočeského kraje na rok 2025 (usnesení č. 006-12/2025/RK ze dne 27.3.2025) |  |  | 232946 | 0 | 232946
Převod finančních prostředků z kapitoly 10 – Životní prostředí a zemědělství (usnesení č. 039-20/2025/RK ze dne 29.5.2025) |  |  | 915.876 | 915.876 | 0
Převod finančních prostředků z kapitoly 23 - Ostatní (Usnesení č. 018-35/2025/RK ze dne 16.10.2025) |  |  | 58695.6079 | 58695.6079 | 0
Převod finančních prostředků z kapitoly 12 - Investiční výdaje do kapitoly 04 - Doprava (předkládáno ke schválení na jednání RK dne 6.11.2025) |  |  | -90000 | -90000 | 0
Finanční zdroje v r. 2025 celkem |  |  | 2987356.6411 | 2597020.6411 | 390336
Celkové požadavky na financování akcí v r. 2025 vycházející ze Zásobníku investic - aktualizace č. 4 |  |  | 2818068.0501 | 2657982.2415 | 160085.8086