## List1
Příloha č. 2 k USNESENÍ č. 040-07-2025-ZK ze dne 1. 12. 2025 ÚČET 042 - ORJ 0500 - Odbor školství - Odpis projektových příprav z nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku
ORG | Název akce | Účetní stav | Rozpracovanost od roku
0002002000000 | Dvořákovo gymnázium a SOŠe Kralupy n. Vltavou-Výstavba víceúčelové haly | 842160 | 2012 | projektová dokumentace byla dokončena, na základě souhrného vyjádření Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou odboru životního prostředí by navrhovaná stavba byla z větší části ve stanoveném záplavovém území, od výstavby haly bylo upuštěno, zrealizována byla pouze celková rekonstrukce venkovního sportovního areálu, projektová dokumentace nebyla použita a pro svou zastaralost je k vyřazení
0002104010106 | SPŠ Vlašim - Zateplení a rekonstrukce budovy Velíšská 116 | 603790 | 2011 | projektová dokumentace byla dokončena, vysoké finanční nároky na zateplení a rekonstrukci budovy vlastní relizaci zastavily, akce byla vyřazena z plánu investic, projektová dokumentace nebyla použita a pro svou zastaralost je k vyřazení
0002942010105 | VOŠ a SZeŠ Benešov - PD a zprovoznění rekonstrukce areálu Chocerady | 90000 | 2010 | akce dokončena, v roce 2013 byl uskutečněn přesun celého objektu pod správu organizace Dětské centrum Stránčice (v současnosti Dětské centrum Chocerady), které má v gesci odbor sociálních věcí, k přesunu majetku došlo k 1. 1. 2014, projektová dokumentace nebyla použita a pro svou zastaralost je k vyřazení
0003062010322 | ZŠ, PrŠ, DD a ŠJ Ledce - Oprava a zateplení fasády | 440300 | 2008 | projektová dokumentace byla dokončena, vysoké finanční nároky na zateplení a opravu fasády realizaci akce zastavily, projektová dokumentace nebyla použita a pro svou zastaralost je k vyřazení
0008008000000 | PD výstavba tělocvičny -PD SOŠ a SOU Městec Králové | 1547000 | 2008 | projektová dokumentace byla dokončena, v roce 2010 akce ukončena z důvodu výstavby sportoviště, kterou realizovalo město Městec Králové, škola sportoviště rovněž užívá, projektová dokumentace nebyla použita a pro svou zastaralost je k vyřazení
0008009000000 | Gymnázium Hostivice - sportovní zázemí | 198480 | 2012 | projektová dokumentace byla dokončena, akce sportovní zázemí se nerealizovala z důvodu plánované celkové rekonstrukce sportoviště, která byla uskutečněna v roce 2018, projektová dokumentace nebyla použita a pro svou zastaralost je k vyřazení
0008010000000 | PD-výstavba D Pyšely DD a ŠJ Pyšely | 474000 | 2010 | studie proveditelnosti byla dokončena, projektová dokumentace nebyla započata, v roce 2013 byla akce zrušena z důvodu vysokých finančních nároků na stavbu, projektová dokumentace nebyla použita a pro svou zastaralost je k vyřazení
0008014000000 | PD a výstavba tělocvičny v Příbrami ISŠHP obchodu | 1320860 | 2005 | projektová dokumentace byla dokončena, při přípravě na realizaci akce se změnily významným způsobem podmínky realizace projektu a v roce 2013 byla akce zrušena, k zrušení akce přispěla i nedostatečná kooperace mezi městem Příbram a Středočeským krajem, projektová dokumentace nebyla použita a pro svou zastaralost je k vyřazení
0008017000000 | PD-přístavba budovy Gymnázia Benešov | 3120000 | 2009 | projektová dokumentace byla dokončena, vysoké finanční nároky na výstavbu vlastní realizaci akce zastavilo, projektová dokumentace nebyla použita a pro svou zastaralost je k vyřazení
0008018000000 | PD-rekonstrukce Pyšely-DD a ŠJ Pyšely | 2356200 | 2006 | projektová dokumentace byla dokončena, vysoké finanční nároky a technické problémy rekonstrukci zastavily, v roce 2014 byla akce vyřazena z plánu investic, zvažována byla výstavba nové budovy, projektová dokumentace nebyla použita a pro svou zastaralost je k vyřazení
0008019000000 | PD-vytápění části SOU Stochov | 684250 | 2005 | projektová dokumentace byla dokončena, záměrem akce byla změna způsobu vytápění, vytápění kotelnou na pevná paliva mělo být změněno na vytápění tepelnými čerpadly, provoz měl být více ekonomický a ekologický, akce měla být financována z operačního programu „Infrastruktura a ze státního fondu životníiho prostředí, na projektové finance škola nedosáhla a proto byla akce zrušena, projektová dokumentace nebyla použita a pro svou zastaralost je k vyřazení
| Celkem | 11677040